

  



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_______________                                                                                                      №  _________
ЕВПАТОРИЯ
                         О внесении изменений в постановление администрации 
города Евпатории Республики Крым от 11.03.2021 № 319-п
 «Об утверждении муниципальной программы развития 
образования в городском округе Евпатория Республики Крым»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 20.03.2025 №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф «Об образовании в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Законом Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым», руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, решениями Евпаторийского городского совета Республики Крым от 27.11.2020 №2-24/1 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым до 2035 года», с изменениями, от 08.08.2025 № 3-15/1 «О внесении изменений в решение Евпаторийского городского совета Республики Крым от 18.12.2024 № 3-6/1 «О бюджете муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 19.02.2019 № 217-п, с изменениями, Перечнем муниципальных программ городского округа Евпатория Республики Крым, утвержденным постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 30.07.2025 № 2244-п, администрация города Евпатории Республики Крым п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации города Евпатории Республики Крым от 11.03.2021 № 319-п «Об утверждении муниципальной программы развития образования в городском округе Евпатория Республики Крым», с изменениями от 07.03.2025 № 553-п, от 23.06.2025 № 1843-п, от 11.09.2025 № 2713-п, утвердив муниципальную программу развития образования в городском округе Евпатория Республики Крым в новой редакции. Прилагается.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Евпатории Республики Крым от 11.09.2025 № 2713-п «О внесении изменений в постановление администрации города Евпатории Республики Крым от 11.03.2021 № 319-п  «Об утверждении муниципальной программы развития образования в городском округе Евпатория Республики Крым».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования на официальном портале Правительства Республики Крым - http://rk.gov.ru в разделе: «Муниципальные образования», подраздел – «Евпатория», а также на официальном сайте муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым - http://my-evp.ru в разделе «Документы», подраздел «Документы администрации» города в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования, а также путём опубликования информационного сообщения о нем в печатных средствах массовой информации, учрежденных органом местного самоуправления города Евпатории Республики Крым.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Евпатории Республики Крым, курирующего управление образования администрации города Евпатории Республики Крым.





Глава администрации города                                                      
Евпатории Республики Крым	                                                       А.Ю. Юрьев


















[bookmark: _GoBack]
                                                                                  УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации города
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ПАСПОРТ
Муниципальной программы развития образования
в городском округе Евпатория Республики Крым

	Наименование
муниципальной программы

	Муниципальная программа развития образования в городском округе Евпатория Республики Крым 

	Ответственный исполнитель муниципальной
программы 
	Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым

	Соисполнители муниципальной программы 
	Евпаторийский городской совет Республики Крым, отдел городского строительства администрации города Евпатории Республики Крым

	Участники муниципальной программы
	Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций», муниципальное казенное учреждение «Методический центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций», муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи города Евпатории Республики Крым», муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения, муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения, муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей

	Перечень подпрограмм муниципальной программы
	-

	Цели программы 
	Совершенствование системы образования с учетом современных требований и перспектив развития с целью создания условий для равного доступа к качественному образованию.

	Задачи программы 
	1. Создание условий для развития творческой личности обучающегося, стремящейся к саморазвитию и самосовершенствованию в условиях внедрения федеральных государственных образовательных стандартов.
2. Развитие системы дополнительного образования в соответствии с современными тенденциями. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ. Обеспечение общедоступности и бесплатности дополнительного образования детей за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.
3. Создание оптимальной сети образовательных организаций с разными организационно-правовыми формами собственности.
4. Расширение условий для профессионального роста, мотивации и развития творческого потенциала работников сферы образования.

		Целевые 
индикаторы и
опоказатели      умуниципальной
программы
	



	- Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях и в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях от общей численности детей в возрасте 1-6 лет.
- Количество муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, в которых проведены капитальные ремонты.
- Охват детей школьного возраста начальным общим, основным общим, средним общим образованием.
- Качество начального общего, основного общего, среднего общего образования.
- Доля обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, от общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 
- Число муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям к оснащению учебно-воспитательного процесса.
- Охват детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) доступными видами образования.
- Количество ставок советников директора по воспитанию.
- Количество молодых специалистов, из числа педагогических работников, которым предоставлена дополнительная мера социальной поддержки (ежемесячная денежная выплата) в соответствующем финансовом году.
- Количество педагогов-наставников, из числа педагогических работников, которым предоставлена дополнительная мера социальной поддержки (ежемесячная денежная выплата) в соответствующем финансовом году.
- Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию детей в учреждениях от общей численности детей данной возрастной группы. 
-Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования.
- Количество учреждений образования.
- Количество педагогических работников, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации руководящих и педагогических кадров.

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы 
	2022 – 2028 г., в один этап


	Объем и   источники
финансирования муниципальной программы, 
в том числе по годам:
	Расходы (тыс. рублей)

	
	Итого
	2022
	2023
	2024

	2025
	   2026

	   2027

	2028


	Всего
	13 114 686, 26771
	  1631 988,32456
	1621044,49440
	  1733426,       47644
	2054 608,94681
	2001 973,03260
	2059 764,43214
	2011 880,56076

	Средства федерального бюджета
	661 884,51049
	67718,61174
	91897,01135
	101 122,86695
	111886,57685
	115 954,16819
	111 773,64801
	61 531,62740

	Средства бюджета Республики Крым
	9 117 055,15385
	  1066458,12028
	1092897,30489
	1 221 287,14258
	1360 573,45020
	1417 029,45941
	1478288,36713
	1480 521,30936

	Средства бюджета муниципального образования
	3 335 746,60337
	497811,59254
	 436250,17816
	411 016,46691
	
582 148,91976
	468 989,40500
	469 702,41700
	469827,62400

	Другие источники
	-
	-
	-
	-
	
	-
	
	

		Ожидаемые
результаты 
реализации муниципальный программы
	



	· увеличение доли детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет;
· уменьшение доли детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет;
· уменьшение доли муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
· уменьшение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных;
· увеличение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений;
· уменьшение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений;
· увеличение доли детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях;
· уменьшение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях;
· увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы и охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования;
· внедрение и обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающий предоставление детям сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;
· улучшение показателей результатов независимой оценки качества оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и иными организациями, оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований (по данным официального сайта для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети в сфере образования).




1. Общая характеристика текущего состояния сферы образования
2. 
Система муниципальных учреждений образования городского округа Евпатория Республики Крым представляет собой совокупность взаимодействующих учреждений различных типов и видов и включает в себя:
· дошкольные учреждения;
· общеобразовательные учреждения;
· организации дополнительного образования детей.
Указы Президента Российской Федерации, действующие законодательные акты Российской Федерации и Республики Крым определили стратегические направления и установили целевые ориентиры государственной политики в сфере образования. Для их реализации на муниципальном уровне разработаны и утверждены соответствующие муниципальные правовые акты, «дорожные карты» (планы-графики) по реализации федеральных и региональных программ, с этой же целью разработана указанная Муниципальная программа развития образования в городе Евпатории Республики Крым. 
Система образования муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на начало 2024-2025 учебного года представлена 41 образовательным учреждением: 21 учреждение дошкольного образования, 17 общеобразовательных учреждений (в том числе 2 гимназии, 1 учебно-воспитательный комплекс, 14 средних школ - в 5 средних школах действуют дошкольные подразделения), 3 учреждения дополнительного образования.
Кроме того, на базе образовательных организаций функционируют классы: с углубленным изучением предметов, вечерние, коррекционные, классы для умственно отсталых детей, инклюзивные классы для детей с ограниченными возможностями здоровья.
В 2023 году была проведена независимая оценка качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Обследование качества образования в муниципальном образовании городской округ Евпатория Республики Крым, показало хорошие результаты. Организации по результатам оценки получили от 72,76 до 98,18 баллов. Средняя оценка по образовательным организациям муниципального образования составила 86,5 балла. 
Все функционирующие образовательные учреждения имеют лицензии на осуществление образовательной деятельности.
          За 10 лет (2014-2024 гг.) сеть образовательных организаций  в муниципальном образовании городской округ Евпатория Республики Крым не  только сохранена,  но  также  расширена доступность  всех  уровней  образования.



Дошкольное образование

В систему дошкольного образования городского округа входит 21 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение и 5 дошкольных подразделения в составе общеобразовательных школ. Количество детей, охваченных дошкольным образованием на территории муниципального образования составляет 4646 воспитанников.
В соответствии с постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 28.05.2025 №1563-п «О приеме детей в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2025 – 2026 учебный год», на новый учебный год в муниципальном образовании городской округ Евпатория имелось в наличии 1224 свободных места. . 
По состоянию на август 2025 года численность детей в возрасте от 0 до 3 лет, поставленных на учет для предоставления места в дошкольных образовательных организациях, нуждающихся в предоставлении места и таким местом не обеспеченных,  составляет 749 детей, что в 2 раза меньше, чем в августе 2023 года, и на 300 детей меньше, чем в 2024 году. Доступность дошкольного образования составляет 100 %.
В настоящее время очередность в поселковых муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях отсутствует. 
В муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях «Новоозерновский детский сад № 32 «Якорек», «Мирновский детский сад № 6 «Звездочка» осуществляется набор детей с 1 года.
В 2024 году введены в эксплуатацию  дошкольное структурное подразделение при  МБОУ «Средняя школа №18 с крымскотатарским языком обучения города Евпатории Республики Крым», МБДОУ «Детский сад № 21 «Спутник» города Евпатории Республики Крым» на 350 мест, МБДОУ «Детский сад № 14 «Светлячок» города Евпатории Республики Крым» на 230 мест.
Функционируют 2 ресурсных центра (на базе МБДОУ «Детский сад №1 «Космос», МБДОУ «Детский сад №37 «Журавлик».
Федеральные площадки:
· На базе МБДОУ «Детский сад №2 «Золотой ключик», МБДОУ «Детский сад №38 «Дельфин» - Центр развития» инновационные площадки «Мир головоломок» (приказ АНОД ПО «НИИ дошкольного образования «Воспитатели России» от 05.04.2021№9).
· На базе МБДОУ «Детский сад №16 «Ивушка» города Евпатории Республики Крым» сетевая инновационная площадка по теме: «Картинная галерея в детском саду» (приказ №104 от 27.02.2023 г. «О присвоении ДОО статуса сетевой инновационной площадки АНО ДПО «НИИ дошкольного образования «Воспитатели России»).
            Приоритетными задачами в деятельности дошкольных образовательных учреждений в условиях реализации ФГОС ДО являются:
· создание наиболее эффективных механизмов управления качеством дошкольного образования;
· внедрение Федеральной образовательной программы дошкольного образования и Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
· повышение профессиональной компетентности педагогических работников с учетом требований ФГОС ДО и возможностей образовательного пространства ДОО, в том числе с применением дистанционных технологий;
· активизация работы по освоению новых педагогических технологий, инновационных образовательных программ;
· продолжить работу по реализации комплекса мер по созданию эффективной среды наставничества в ДОО, способствующей непрерывному росту и самоопределению, личностному и социальному развитию педагогических работников, самореализации и закреплению молодых/начинающих специалистов, активизировать работы по созданию социальной ситуации развития молодого педагога в процессе адаптации и закрепления его в системе образования;
· совершенствование работы дошкольных образовательных организаций по укреплению здоровья воспитанников посредством создания системы формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни у всех участников образовательного процесса;
· вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс с целью обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста в рамках национального проекта «Образование».


Начальное общее, основное общее и среднее общее образование

В систему общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования входят 17 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, в которых обучается 13342 учащихся.

Изменение контингента школьников
в период 2020 – 2024 гг.

	Год
	общеобразовательные
	Коррекционные
	2 смена

	
	к-во          уч-ся
	ср. напол.
	К-во классов
	к-во          уч-ся
	к-во классов
	к-во детей
	%

	2020
	12662
	25,6
	494
	182
	15
	823
	6,4

	2021
	12920
	26,2
	494
	199
	16
	682
	5,2

	2022
	13305
	26,6
	500
	218
	17
	646
	4,8

	2023
	13297
	26,1
	510
	227
	15
	657
	4,9

	2024  
	13109
	26,7
	491
	233
	15
	569
	4,3

	2025 (прогноз)
	12882
	26,6
	484
	255
	16
	315
	2,4



В текущем учебном году в 5 общеобразовательных организациях учебный процесс организован в две смены (СШ №11, 15, 18, Гимназия №8, ЕУВК «Интеграл»), во вторую смену обучались 569 учащихся – 4,3% от общего количества (в 2023/2024 году этот показатель составлял 5%). Завершено строительство общеобразовательной школы на 480 учащихся в мкрн. Исмаил-Бей. 1 сентября 2025 года новая школа встретит 475 обучающихся, из которых 71 первоклассник. В связи с открытием нового здания СШ №18 количество обучающихся во 2 смену снизится до 315 чел. (2,4%).
С 2023 г. в общеобразовательных учреждениях организована поэтапная замена фондов учебной литературы в связи с переходом на обновленные федеральные государственные стандарты и федеральные основные общеобразовательные программы. В 2023 г. обновлены учебники для 1, 5 – х классов, в 2024 – для 2, 6 классов, в 2025 – для 3, 7 классов. В 2025 году в общеобразовательные учреждения поступили единые государственные учебники истории для 5 – 7 классов.
В 2024/2025 уч.г. в 10 школах (ЕУВК «Интеграл», МСШ, ЗСШ, СШ №№ 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17) открыты 40 кадетских и один казачий класс, общее количество обучающихся -  1035 человек. В части ООП НОО и ООО реализуются курсы внеурочной деятельности, профориентационные встречи  с учетом ведомственной направленности с шефами МЧС, Россгвардии, казачества, МВД, пограничного управления ФСБ, Следственного комитета РФ и Прокуратуры по Республике Крым, войсковых частей Министерства обороны РФ.
Всего планируется обучение  1251 обучающегося в  12 образовательных организациях. 48 кадетских и 2 казачьих класса с 1 сентября начнут реализацию республиканского проекта «Образовательные вертикали»  - патриотическая вертикаль «Кадетские классы». 
В 2025 году  заканчивали 11 класс  608 выпускников. Из них к государственной итоговой аттестации (ГИА) было допущено  599 человек, 9 человек допуск к экзаменам не получили так как имели академическую задолженность (7 чел) и  не был получен зачет по итоговому сочинению (2 чел.).  ГИА проходили в различных формах:  получили аттестаты по итогам промежуточной аттестации 5 чел., сдавали государственный выпускной экзамен (по состоянию здоровья) – 6 чел., 588 чел. сдавали ЕГЭ. 
Русский язык – сдавали ЕГЭ – 584 чел, ГВЭ – 5 чел.
Математика – сдавали ЕГЭ – 586 чел., из них  математику профильного уровня – 174 чел., математику базового уровня – 412 чел., ГВЭ – 6 чел.
По итогам обучения в старшей школе получили медали 99 чел. , из них 51 чел. ученические медали 1 степени, 48 чел. - 2 степени.
В 2025 году улучшились показатели при сдаче ОГЭ по математике: средний балл 4,04 (2024 год – 3,92), качество знаний – 87,5% (2024 год – 75,1).
С 2021 года наблюдается снижение количества обучающихся во вторую смену – с 5,2 % до 2,4 %.
В системе образования городского округа Евпатория Республики Крым ведется активная работа по сохранению и укрепления здоровья школьников, в том числе по организации для них горячего питания. Бесплатное горячее питание организовано для обучающихся 1-4 классов и детей льготных категорий в 17 школах города. 
За счёт средств муниципального бюджета дети льготных категорий (дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из малоимущих и многодетных семей, сироты, оставшиеся без попечения родителей), дети граждан, призванных на военную службу по мобилизации, заключивших контракт о прохождении воинской службы, обеспечены двухразовым горячим питанием. Детям с ограниченными возможностями здоровья, а также детям-инвалидам, имеющим статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающим образование на дому, выплачивается денежная компенсация за двухразовое горячее питание. 
Ведется также целенаправленная работа по привлечению детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом. В большинстве школ проводится 3 часа физвоспитания в неделю в 1-9 классах. Во всех школах проводятся занятия в спортивных секциях, кружках за счет часов выделенных на дополнительное образование детей и внеурочной деятельности. С целью создания комфортных условий для занятий физической культурой ежегодно осуществляется ремонт школьных спортивных залов, закупка нового оборудования и спортивного инвентаря.
Используются различные формы занятости, отдыха и оздоровления детей:
- работа клубов по интересам;
- спортивные мероприятия;
- экскурсии различной тематики; 
- лагеря дневного пребывания.
С целью поддержки и поощрения талантливых и одаренных детей города Евпатории, успешно сочетающих учебную, научную деятельность и занятия спортом, ежегодно восьмидесяти одаренным учащимся присуждается стипендия Главы муниципального образования. Назначена ежегодная стипендия Государственного совета Республики Крым 17 одаренным учащимся 10 – 11 классов, а также ежегодная стипендии Совета министров Республики Крым 1 учащемуся за достижения в научно – исследовательской и научно – технической деятельности.
Одним из видов стимулирования, поощрения и мотивации одаренных учащихся является предоставление путевок на оздоровление на тематические смены в летний период. В течение летнего периода 2025 года на профильные смены для талантливых и одаренных детей направлены 429 учащихся.
Большое значение имеет система работы с одаренными детьми в городе Евпатории, которая  включает в себя следующие компоненты:
· выявление одаренных детей;
· развитие творческих способностей на уроках и во внеурочной деятельности (олимпиады, конкурсы, индивидуальная работа);
· создание условий для всестороннего развития одаренных детей;
· поощрение и материальная поддержка.
Большое внимание в городе уделяется военно-патриотическому воспитанию учащихся, развитию кадетского движения.  В городе Евпатории кадетская составляющая реализуется в 9 МБОУ. В 2024 году кадеты 4 общеобразовательных учреждений достойно представили Евпаторию в  региональном этапе соревнований по военно–спортивному кадетскому многоборью «Растим патриотов». Обучающиеся 17 школ, в т.ч. кадеты и юнармейцы, ежегодно в осенний и весенний период несут Вахту памяти на мемориальном комплексе «Красная горка» в городе Евпатории, а также в поселках Заозерное, Новоозерное, Мирный. К этой работе привлечены около 200 учащихся. В феврале – апреле 2024 г. организовано проведение 3 военно – спортивных игр для детей разных возрастных категорий. В мае 2024 г. впервые состоялся региональный этап Всероссийской военно – спортивной игры «Победа 2.0», в котором Евпаторию представила команда МБОУ «Гимназия им. И. Сельвинского».
В деятельности общеобразовательных учреждений обеспечивается соблюдение принципа государственно-общественного управления. Во всех общеобразовательных учреждениях работают советы школ, принимающие участие в разработке и утверждении основных образовательных программ, нормативно-правовых документов и локальных правовых актов. 
Все образовательные организации имеют финансово-хозяйственную самостоятельность. Общеобразовательные учреждения выполняют муниципальное задание по реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образований в пределах допустимого отклонения от установленных показателей.

Дополнительное образование детей

Предназначение системы дополнительного образования состоит в удовлетворении индивидуальных социокультурных и образовательных потребностей детей. 
В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. № 19, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования в городском округе Евпатория Республики Крым реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования. С целью обеспечения использования сертификатов руководствуемся региональными правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно управление образования администрации города Евпатории Республики Крым принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.
В муниципальном образовании функционируют три учреждения дополнительного образования детей, в которых по состоянию на 20.08.2025                                                   занимается 3133 ребенка. 
· МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр» –37 групп (740 уч.);
· МБОУ ДОД «Станция юных техников» – 51 группа (765 уч.);
· МБОУ ДОД «ЦДЮТ «Ровесник»» - 86 групп  (1628 уч.).
Реализацию программ дополнительного образования детей также осуществляют 17 общеобразовательных учреждений, 8 дошкольных образовательных учреждений и 5 муниципальных учреждений, находящихся в ведомстве департамента культуры, спорта, молодёжной политики и межнациональных отношений администрации города Евпатории.
Охват детей в возрасте от  5 до 18 лет дополнительным образованием в 2024 году составил 14961 чел. – 80,5%.
Направления в реализации программ дополнительного образования детей:
- художественное – 39,8%
- естественно-научное – 21,1%
- техническое – 19,2%
- социально-гуманитарное – 13,7%
- туристско-краеведческое – 4,4%
- физкультурно-спортивное – 1,8%
Во исполнение приказа Министерства образования и науки Республики Крым от 29.01.2021 №130 в МБОУ «ЗСШ», «НСШ» работают 16 кружков дополнительного образования Центра естественно-научной и технологической направленности «Точка роста».
Ежегодно в рамках реализации государственной молодежной политики проводятся мероприятия по вовлечению детей и подростков в:
- инновационную деятельность и научно-техническое творчество;
- работу средств массовой информации (молодежные медиа);
- занятие творческой деятельностью;
- взаимодействие с общественными организациями и движениями;
- формирование у молодежи традиционных семейных ценностей;
- патриотическое воспитание молодежи;
- формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу;
- волонтерскую деятельность;
- здоровый образ жизни и занятия спортом, популяризация культуры безопасности в молодежной среде.


Укрепление материально-технической базы сферы образования

В сферу образования привлечен большой объем финансирования, в частности - в ежегодно проводятся мероприятия по укреплению материально-технической базы общеобразовательных и дошкольных учреждений, в том числе капитальный и текущий ремонт внутренних помещений, ремонт кровли, текущий ремонт электропроводки, внутренних сетей водоснабжения, сетей отопления, приобретение электрооборудования, мебели, помещений и оборудования пищеблоков, учебного оборудования, приобретение стройматериалов-в дошкольных образовательных учреждениях:
В 2019 году проведены работы в рамках реализации проекта «Моя красивая школа» в 4 общеобразовательных учреждениях. 
С целью сокращения очередности в дошкольные образовательные учреждения в федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» были внесены мероприятия по реконструкции дошкольных образовательных учреждений «Золотая рыбка» и «Росинка». Первый из объектов начал функционировать в феврале 2020 года в качестве одного из корпусов МБДОУ «Детский сад №15 «Аленушка», реконструкция первого ведется в настоящее время, ее окончание ожидается в 2025 году. В декабре 2020 года открыт и приступил к работе модульный детский сад «Лучик» на 100 мест (в составе МБОУ «Средняя школа №16»). В августе 2024 года введено в эксплуатацию дошкольное структурное подразделение на 135 мест в при МБОУ «Средняя школа №18 с крымскотатарским языком обучения города Евпатории Республики Крым» в микрорайоне Исмаил-Бей. С этой же целью В 2021-2024 гг. в городе Евпатории реализованы объекты:  
- «Строительство детского сада в г. Евпатория, ул. Чапаева, з/у 24» на 350 мест;
- «Строительство детского сада в г. Евпатория, ул. Интернациональная, 138 А» на 230 мест. Строительно-монтажные работы на объектах завершены, проведено их лицензирование в установленном порядке.
Также для решения задач по сокращению обучения в общеобразовательных учреждениях во вторую смену и созданию новых образовательных учреждений  реализован объект «Строительство общеобразовательной школы на 480 учащихся в мкр. Исмаил-Бей г. Евпатория». Здание образовательной организации – МБОУ «Средняя школа №18 с русским и крымскотатарским языками обучения им. генерала И.Б. Булатова» введено в эксплуатацию с 01.09.2025.
Вместе с тем, несмотря на проведенные мероприятия по улучшению материально-технического и кадрового обеспечения образовательных учреждений, в настоящее время сфера образования сталкивается с рядом проблем, в частности:
- обучение во вторую смену в общеобразовательных учреждениях;
- отсутствие центра дополнительного образования, соответствующего  требованиям, предъявляемым к учреждениям такого рода в Российской Федерации;
- высокий процент педагогических кадров предпенсионного и пенсионного возраста.


2. Прогноз развития сферы образования с учетом реализации муниципальной программы

В соответствии с Государственной программой развития образования в Республике Крым, утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 16.05.2016 №204 (в редакции, утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 11.09.2020 №575), главной целью государственной политики в сфере общего образования является обеспечение равного доступа к качественному образованию. Основными инструментами реализации данной цели в Республике Крым и муниципальных образованиях выступают:
- обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, а также детей более раннего возраста, внедрение федерального образовательного стандарта дошкольного образования во всех организациях, реализующих программы дошкольного образования;
- обновление содержания, технологий образования и образовательной среды;
- развитие эффективной модели воспитания и социализации личности, внедрение механизмов выравнивания возможностей детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на получение качественного образования;
- развитие материально-технической базы учреждений общего образования с учетом новых принципов проектирования, строительства и реконструкции зданий, использование современных информационных и коммуникационных технологий, дистанционных форм обучения;
- укрепление кадрового потенциала отрасли, реализация с учетом приоритетов государственной политики в сфере образования мероприятий, нацеленных на обеспечение социальных гарантий, рост заработной платы и повышение социального статуса педагога в обществе, привлечение и закрепление молодых специалистов в сфере образования;
- создание материально-технических и кадровых предпосылок для развития системы дополнительного образования детей, обеспечивающих доступность и вариативность услуг дополнительного образования;
- формирование комплексной системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи.
Реализация комплекса данных мероприятий в муниципальном образовании городской округ Евпатория Республики Крым в том числе - посредством муниципальной программы развития образования позволит достичь следующих результатов:
- создать оптимальную сеть муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей, позволяющую эффективно использовать все виды ресурсов; 
- сформировать качественную систему образования, позволяющую реализовывать федеральные государственные стандарты в полном объеме;  
- создать условия для интеграции детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общество; 
- использовать новые информационные сервисы, системы и технологии обучения, электронные образовательные ресурсы нового поколения; 
- обеспечить условия для финансовой и организационной поддержки одаренных детей.
- обеспечение функционирования персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.


3.Цели и задачи муниципальной программы

Основной целью программы, согласованной со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, утвержденной решением Евпаторийского городского совета от 27.11.2020 №2-24/1, является совершенствование системы образования с учетом современных требований и перспектив развития с целью создания условий для равного доступа к качественному образованию. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач муниципальной программы:
- создание условий для развития творческой личности обучающегося, стремящейся к саморазвитию и самосовершенствованию в условиях внедрения федеральных государственных образовательных стандартов;
           - развитие системы дополнительного образования в соответствии с современными тенденциями. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ. Обеспечение общедоступности и бесплатности дополнительного образования детей за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.
- создание оптимальной сети образовательных организаций с разными - организационно-правовыми формами собственности;
- расширение условий для профессионального роста, мотивации и развития творческого потенциала работников сферы образования.
Для достижения поставленной цели программы, согласованной со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, и выполнения ее задач планируется организация деятельности исполнителей программы по ряду направлений. В сфере материально технического обеспечения это:
- проведение капитальных и текущих ремонтов общеобразовательных организаций (ремонт сетей отопления, канализации, водопровода, помещений, кровли, спортзалов, бассейнов и т.д.);
- создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, строительство новых зданий, реконструкция действующих и приобретение модульных зданий (конструкций) в муниципальную собственность;
- создание универсальной безбарьерной среды в учреждениях образования;
- выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования;
- выплата компенсации за питание обучающимся льготных категорий в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, получающим образование на дому;
- субсидии на обеспечение одноразовым бесплатным горячим питанием (завтрак) учащихся 1-4 классов муниципальных образовательных учреждений;
- расходы на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, за счет субвенции из бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым;
- расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по материальному и денежному обеспечению одеждой, обувью и мягким инвентарем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях.
В сфере организационно-методической деятельности это:
-   выплата стипендии главы муниципального образования одаренным ученикам;
- поощрение премией главы муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым работников образовательных учреждений.


4.  Планируемые результаты реализации муниципальной программы

Основными ожидаемыми результатами реализации запланированных мероприятий программы являются:
- увеличение доли детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет;
- уменьшение доли детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет;
- уменьшение доли муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
- уменьшение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных;
- увеличение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений;
- уменьшение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений;
- увеличение доли детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях;
- уменьшение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях;
- увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы и охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования;
- внедрение и обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающий предоставление детям сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;
- улучшение показателей результатов независимой оценки качества оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и иными организациями, оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований (по данным официального сайта для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети в сфере образования).
           Целевыми показателями (индикаторами) при этом являются:
- доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях и в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях от общей численности детей в возрасте 1-6 лет;
- количество муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, в которых проведены капитальные ремонты;
- охват детей школьного возраста начальным общим, основным общим, средним общим образованием;
- качество начального общего, основного общего, среднего общего образования;
- доля обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, от общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях;
- число муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям к оснащению учебно-воспитательного процесса;
- охват детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) доступными видами образования;
- количество ставок советников директора по воспитанию;
            - количество молодых специалистов, из числа педагогических работников, которым предоставлена дополнительная мера социальной поддержки (ежемесячная денежная выплата) в соответствующем финансовом году;
           -  количество педагогов-наставников, из числа педагогических работников, которым предоставлена дополнительная мера социальной поддержки (ежемесячная денежная выплата) в соответствующем финансовом году;
- доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию детей в учреждениях от общей численности детей данной возрастной группы;
-доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования;
- количество учреждений образования;
            - количество педагогических работников, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации руководящих и педагогических кадров.
Значения целевых индикаторов указаны в приложении 1 к муниципальной программе.


5. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, направленных на достижение ее целей и задач 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф «Об образовании в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 06.07.2015 «Об образовании в Республике Крым», Государственной программой развития образования в Республике Крым, утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 16.05.2016 №204 (в редакции, утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 11.09.2020 №575), Стратегией социально-экономического развития муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, утвержденной решением Евпаторийского городского совета от 27.11.2020 №2-24/1, определены основные и функциональные мероприятия программы.
Основное мероприятие 1. Развитие дошкольного образования. Направлено на развитие материально-технической базы и укрепление предметно-развивающей среды в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях, содержание муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений. В рамках данного основного мероприятия планируется проведение следующих функциональных мероприятий:
- предоставление субсидий бюджетным дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения возложенных на них функций и иные цели;
- проведение капитальных и текущих ремонтов дошкольных образовательных учреждений (ремонт сетей отопления, канализации, водопровода, помещений, кровли, ограждения и т.д.). Создание универсальной безбарьерной среды;
- проведение мероприятий по пожарной безопасности;
- проведение мероприятий по противодействию терроризму (установка и обслуживание системы видеонаблюдения, охранные услуги, обслуживание тревожной кнопки и т.д.);
- предоставление субсидий на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов);
-предоставление субсидий бюджетным дошкольным образовательным учреждениям на выплату компенсаций части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования
           - расходы на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, за счет субвенции из бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым.
             Основное мероприятие 2. Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования. Совершенствование системы поиска и поддержки талантливых детей и их сопровождение в течение всего периода обучения. Направлено на создание современной материально-технической и учебно-методической базы муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений для обеспечения соответствия образовательного процесса требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, улучшения качества образовательных услуг. Создание условий в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях для инклюзивного образования детей-инвалидов направлено на создание условий для качественного образования детей-инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, обеспечение равного доступа к качественному образованию. В свою очередь, создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся направлено на развитие профессиональной образовательной траектории молодежи в современных социально-экономических условиях, поддержку одаренных детей, их творческого потенциала. В рамках данного основного мероприятия запланировано проведение следующих функциональных мероприятий:
- предоставление субсидии бюджетным общеобразовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения возложенных на них функций и иные цели;
- проведение капитальных и текущих ремонтов всех общеобразовательных организаций (ремонт сетей отопления, канализации, водопровода, помещений, кровли, спортзалов, пищеблоков и т.д.). Демонтаж аварийных объектов, непригодных для дальнейшей эксплуатации. Создание  универсальной безбарьерной среды;
- проведение мероприятий по пожарной безопасности;
- проведение мероприятий по противодействию терроризму (установка и ремонт ограждения территории, обслуживание тревожной кнопки, охранные услуги, установка системы контроля доступа, установка системы видеонаблюдения и т.д.);
- организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей. Выплата стипендии главы муниципального образования;
- предоставление субсидий на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг);
- расходы на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, за счет субвенции из бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым;
- выплата компенсации за питание обучающимся льготных категорий в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, получающих образование на дому;
- расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях;
- капитальные вложения в объекты муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность;
- создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях, приобретение модульных зданий (конструкций) в муниципальную собственность для дошкольных и общеобразовательных учреждений, содержание и охрана модульных зданий (конструкций), не введенных в эксплуатацию;
-расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях;
-расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций;
            -расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по материальному и денежному обеспечению одеждой, обувью и мягким инвентарем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях.       
    Основное мероприятие 3. Основное мероприятие 3. Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». В рамках данного основного мероприятия запланировано проведение следующих функциональных мероприятий:
         - расходы на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации;
         - расходы на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях;
     - расходы на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.
   Основное мероприятие 4. Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных учреждений муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым. В рамках данного основного мероприятия запланировано проведение следующих функциональных  мероприятий:
         - расходы на осуществление дополнительной меры социальной поддержки (ежемесячной денежной выплаты) для отдельных категорий граждан;
         - расходы на осуществление дополнительной меры социальной поддержки (ежемесячной денежной выплаты) педагогам-наставникам в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым.
              Основное мероприятие 5 Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Педагоги и наставники».
         В рамках данного основного мероприятия запланировано проведение следующих функциональных мероприятий:
-Расходы на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями;
- Расходы на проведение мероприятий  по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях;
-  Расходы на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.
                Основное мероприятие 6 Обеспечение психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеразвивающих программ, развитии и социальной адаптации.
         В рамках данного основного мероприятия запланировано проведение следующих функциональных мероприятий:
- Предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению  «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи  города Евпатории Республики Крым» на финансовое обеспечение выполнения возложенных функций и иные цели.
   Основное мероприятие 7. Развитие дополнительного образования. Направлено на создание современной материально-технической и учебно-методической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей для обеспечения соответствия образовательного процесса требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, условий для увеличения охвата детей услугами дополнительного образования детей, увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию детей в учреждениях от общей численности детей данной возрастной группы и охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования. В рамках данного основного мероприятия запланировано проведение следующих функциональных мероприятий:
        - предоставление субсидии бюджетным учреждениям дополнительного образования детей на финансовое обеспечение выполнения возложенных на них функций и иные цели;
 - обеспечение пожарной безопасности;
 - проведение мероприятий по противодействию терроризму;
       - расходы на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.
       -проведение капитальных и текущих ремонтов учреждений дополнительного образования детей (Ремонт сетей отопления, канализации, водопровода, помещений, кровли, ограждения и т.д.). Создание универсальной безбарьерной среды.
  Основное мероприятие 8. Финансовое обеспечение деятельности учреждений для реализации муниципальной программы развития образования в городском округе Евпатория Республики Крым. В рамках данного основного мероприятия запланировано проведение следующих функциональных мероприятий:
- финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности управления образования администрации города Евпатории Республики Крым по выполнению возложенных на него полномочий;
- содержание казенных учреждений по финансово-хозяйственному обеспечению деятельности муниципальных образовательных организаций, методического обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений.
   Основное мероприятие 9. Поощрение премией главы муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым работников образовательных учреждений. 
         Основные мероприятия муниципальной программы представлены также в приложении  2.


6.  Информация об участии общественных, научных и иных организаций в реализации муниципальной программы

	В реализации мероприятий муниципальной программы планируется участие: 
- муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций»;
- муниципального казенного учреждения «Методический центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций»; 
- муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи города Евпатории Республики Крым»;
- муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений; 
- муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений;
- муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей;
- отдела городского строительства администрации города Евпатории Республики Крым;
- Евпаторийского городского совета.
                     7. Сроки реализации программы

Программа реализуется в один этап с 2022 по 2028гг.


8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет                           13 114 686, 26771 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год – 1 631 988,32456 тыс. рублей, 2023 год – 1621 044,49440 тыс. руб., 2024 год –1 733 426,47644 тыс. руб., 2025 год- 2 054 608,94681 тыс. руб., 2026 год – 2 001 973,03260 тыс. руб., 2027 год -  2 059 764,43214                                тыс. руб., на 2028 год- 2 011 880,56076 тыс. руб.
Источниками финансирования муниципальной программы являются: бюджет муниципального образования, бюджет Республики Крым, федеральный бюджет (по согласованию). 
Объем финансирования муниципальной программы ежегодно уточняется в соответствии с утвержденным бюджетом на соответствующий финансовый год.
Предусматривается финансирование мероприятий программы также через выделение целевых субсидий и иных межбюджетных трансфертов из Федерального бюджета бюджету Республики Крым (информация представлена в приложении 3). 


9. Риски реализации муниципальной программы
и меры по управлению этими рисками

Реализация муниципальной программы сопряжена с возникновением и преодолением различных рисков, которые могут существенным образом повлиять на достижение запланированных результатов. 
Управление рисками реализации муниципальной программы включает в себя: 
· текущий мониторинг наступления рисков; 
· планирование и осуществление мер по снижению вероятности и уменьшению негативных последствий возникновения рисков. 
 На ход реализации программы существенное влияние оказывают следующие группы рисков: финансовые, правовые и организационные.         	
Финансовым риском является недостаток финансирования программы. Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий и, как следствие, не достижение целевых показателей (индикаторов) программы. Минимизация последствий данной группы рисков осуществляется при помощи следующих мер: 
· привлечение средств на реализацию мероприятий программы из других источников; 
· рациональное использование имеющихся средств (получение экономии при осуществлении закупок); 
· корректировка   программы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между приоритетными направлениями. 
К организационным рискам относится ограниченность кадровых ресурсов.
Снижение вероятности и минимизация последствий наступления данной группы рисков возможно при помощи следующих мер: 
· назначение ответственного исполнителя с обеспечением возможности их полноценного участия в реализации мероприятий программы; 
· повышение квалификации непосредственных исполнителей мероприятий программы (проведение обучений, семинаров, обеспечение им открытого доступа к методическим и информационным материалам). 
Дополнительные риски: 
· срывы сроков ввода в эксплуатацию муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей; 
· увеличение числа муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей, требующих капитального ремонта; 
· увеличение количества детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 
· 
10. Оценка эффективности реализации
муниципальной программы

     Расчет значений показателей эффективности реализации муниципальной программы:
1. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет:
_n х100%,  где n – списочный состав детей в муниципальных бюджетных 
  N		дошкольных образовательных учреждениях,
	N – количество детей в возрасте от 2-х лет до 6 лет и 6 месяцев,  зарегистрированных на территории муниципального образования  город Евпатория Республики Крым.
2. Охват детей школьного возраста начальным общим, основным общим, средним общим образованием:
n х100% , г де n – списочный состав детей в муниципальных бюджетных 
N	общеобразовательных  учреждениях,
N – количество детей в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 18   лет, зарегистрированных на территории муниципального образования  город Евпатория Республики Крым.
3. Качество начального общего, основного общего, среднего общего образования:
_nх100%,   где  n – количество обучающихся на «4» и «5»,
N	N – общее количество обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях.
4. Охват детей с ОВЗ доступными видами образования:
n_ х100%,  где n – количество детей с ОВЗ, для которых созданы 
N		условия  в ОУ для получения общего образования,
N – количество заявлений от родителей (лиц, их заменяющих), на создание условий для получения образования детей  с ОВЗ.
5.  Доля обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях:
_n_ х100%,  где   n – количество обучающихся во вторую смену,
  N	N–  общее количество обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях.
6. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, в общей численности детей данной возрастной группы:
n х100%,  где n – списочный состав детей в муниципальных бюджетных   
N		образовательных учреждениях дополнительного  образования детей,
        N – количество детей в возрасте от 5-х лет до 18 лет, зарегистрированных на территории муниципального образования  город Евпатория Республики Крым.
7. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования: определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета. Рассчитывается по формуле:

     С=        Чсерт   х100 %
                 Чвсего     ,      где:
     С – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования;
     Чсерт – общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного образования.
     Чвсего – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета.
             Показатели, которые не подлежат расчету значений показателей эффективности реализации муниципальной программы, так как выражены в абсолютных величинах:
 -   «Количество муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, в которых проведены капитальные ремонты»;
 -   «Число муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям к оснащению учебно-воспитательного процесса»;
-   «Количество введенных в эксплуатацию спортивных площадок в общеобразовательных учреждениях»,
-   «Количество ставок советников директора по воспитанию»,
- «Количество молодых специалистов, из числа педагогических работников, которым предоставлена дополнительная мера социальной поддержки (ежемесячная денежная выплата) в соответствующем финансовом году»;
- «Количество педагогов-наставников, из числа педагогических работников, которым предоставлена дополнительная мера социальной поддержки (ежемесячная денежная выплата) в соответствующем финансовом году»,
- «Количество учреждений образования»;
                             - «Количество педагогических работников, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации руководящих и педагогических кадров»».
	Значения показателей рассчитываются на основании сведений:
· о деятельности учреждения, осуществляющего образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (форма №85-К);
· об учреждениях, реализующих программы общего образования (форма №76-рик);
· справочная информация муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Евпатория Республики Крым;
· справочная информация отдела статистики в г. Евпатория о численности постоянного населения в городском округе Евпатория Республики Крым в возрасте от 0 до 18 лет;
· об учреждении дополнительного образования детей (форма №1-ДО).
Оценка эффективности реализации программы проводится с использованием показателей выполнения программы, мониторинга и оценка степени достижения целевых значений, которые позволяют проанализировать ход выполнения программы. 
Методика оценки эффективности программы (далее - методика) представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам муниципальной программы) и по итогам реализации программы в целом, как результативности программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Программы.
I. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей форме:
СРм=Мв/М,
где:
СРм - степень реализации мероприятий программы;
Мв - количество мероприятий программы, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году.
При расчете степени реализации мероприятий в отчетном году учитываются следующие особенности :
-мероприятие считается выполненным в случае, если все запланированные на год функции, работы, услуги выполнены, товары приобретены в полном объеме и в запланированные сроки, фактические результаты реализации мероприятия соответствуют ожидаемым, установленные количественные показатели результативности выполнены, предусмотренные объемы финансирования по каждому источнику фактически израсходованы;
-мероприятие считается не выполненным в случае, если реализация мероприятия не начата либо реализация мероприятия начата, но установленные количественные показатели результативности не выполнены, предусмотренные объемы финансирования по всем источникам фактически не израсходованы;
-не учитываются при оценке степени реализации мероприятий мероприятия, по которым в отчетном году в ходе исполнения бюджета городского округа исключено или в полном объеме перераспределено предусмотренное финансирование.
II. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы и основных мероприятий муниципальной программы, по каждому источнику ресурсного обеспечения, рассчитывается по формуле:

ССузобщ = Зфобщ/Зпобщ,
где:
ССузобщ – общая степень соответствия запланированному уровню расходов;
            Зфобщ – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;
Зпобщ – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

При расчете соответствия запланированному уровню затрат в отчетном году учитываются следующие особенности :
- в случае, если ССузобщ  больше 1, значение ССузобщ принимается равным 1;
- в случае, если на реализацию муниципальной программы средства бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения не предусмотрены, значения ССузобщ принимается равным 1.

III. Оценка эффективности использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле:
Эис = СРм/ССузобщ,
где:
Эис – эффективность использования средств бюджета;
СРм – степень реализации мероприятий по программе;
ССузобщ – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета.
IV. Для оценки степени достижения целей и решения задач программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели (задачи) программы. 
           1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:
            СДпз = ЗПф/ЗПп,  (для показателей, рост которых оказывает позитивное влияние)
СДпз = ЗПп/ЗПф, (для показателей, рост которых оказывает негативное влияние, например: доля обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях),
где:
СДпз – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи программы;
ЗПф - значение показателя, характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое н конец отчетного периода;
ЗПп- плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи программы.
  Расчет критерия СДдз осуществляется по всем показателям, запланированным к выполнению в отчетном году,с учетом следующих особенностей:
-в случае, если СДпз  больше 1, значение СДпз принимается равным 1;
- в случае, если на момент проведения оценки эффективности муниципальной программы отсутствуют официальные статистические данные по значению показателя на конец отчетного года, ответственным исполнителем представляется прогнозное (оценочное) значение соответствующего показателя. При этом в случае предоставления прогнозного (оценочного) значения, значение СДпз не может превышать 0,7;
-в случае, если значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода, с направленностью на снижение равно 0, значение СДпз принимается равным 1.
2. Степень реализации программы рассчитывается по формуле:

СРп= ∑СДпз/N,
где:
СРп - степень реализации программы;
СДпз– степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи программы;
N – число показателей, характеризующих цели и задачи программы.
V. Оценка эффективности реализации программы рассчитывается в зависимости от значений оценки степени реализации программы и оценки эффективности использования средств бюджета по следующей формуле:
ЭРп=СРп*Эис,
где:
ЭРп – эффективность реализации программы;
СРп – степень реализации программы;
Эис - – эффективность использования средств бюджета.

Эффективность реализации программы признается исходя из полученного значения согласно таблице.
	Численное значение 
	Качественная характеристика программы

	ЭРп>0,9
	высокая

	0,75<ЭРп>0,9
	средняя

	0,6<ЭРп<0,75
	удовлетворительная

	ЭРп<0,6
	неудовлетворительная



Оценка эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, в целях оценки вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие муниципального образования.

11. Механизм реализации муниципальной программы

Организацию реализации муниципальной программы осуществляет исполнитель - управление образования администрации города Евпатории Республики Крым. 
Исполнитель муниципальной программы: 
· организует реализацию программы; 
· принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в программу и несет ответственность за достижение целевых показателей программы; 
· предоставляет в администрацию города Евпатории Республики Крым, Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации   программы; 
· готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы; 
· организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач   программы; 
· размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах   программы на официальном сайте;



· осуществляет иные полномочия, установленные программой.



                                                                                                                                                                       Приложение № 1
к муниципальной программе развития образования в городском округе Евпатория Республики Крым  

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

	№
п/п
	Задачи, направленные на достижение цели
	Показатель (индикатор) наименование
	  Единица  измерения
	                                                  Значения показателей

	
	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	  2025
	2026
	2027
	2028

	1.

	Создание условий для развития творческой личности обучающегося, стремящейся к саморазвитию и самосовершенствованию в условиях внедрения федеральных государственных образовательных стандартов.
	Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет
	%
	67,2
	66,7
	68,3
	57,2
	 62,1
	 63,1
	64,1
	65,0
	65,0

	
	
	Количество 
муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных учреждений, в которых проведены капитальные ремонты
	Ед.

	     0
	3

	0
	1

	0

	      1
	   0
	   0
	   0

	
	
	Охват детей школьного возраста начальным общим, основным общим, средним общим образованием
	
        %
	
100
	
100
	
100
	
100
	
  100
	
100    
	
100
	
100
	
100

	
	
	Качество начального 
общего, основного общего, среднего общего образования
	%
	43
	45
	45
	45
	45
	    45
	  45
	   45
	45

	
	
	Доля обучающихся в муниципальных   
бюджетных общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся
 в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях
	%
	6,4
	     5,2
	    4,8
	4,9
	4,3

	  4,0
	4,0
	  4,0
	4,0

	
	
	Число муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений, соответствующих современным требованиям 
к оснащению учебно-воспитательного процесса
	ед.
	14
	15
	15
	15
	15
	   15
	15
	 15
	15

	
	
	Охват детей с ОВЗ доступными видами
образования
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	 100
	100
	  100
	100

	
	
	Количество ставок советников                         директора по воспитанию 
	Ед.
	0
	0
	8,5
	8,5
	8,5
	 8,5
	8,5
	   8,5
	8,5

	
	
	Количество молодых специалистов, из числа педагогических работников, которым предоставлена дополнительная мера социальной поддержки (ежемесячная денежная выплата) в соответствующем финансовом году
	Чел.
	0
	0
	0
	50
	45
	    52
	   52
	    52
	52

	
	
	Количество педагогов-наставников, из числа педагогических работников, которым предоставлена дополнительная мера социальной поддержки (ежемесячная денежная выплата) в соответствующем финансовом году
	Чел.
	0
	0
	0
	17
	14
	    15
	   15
	   15
	15

	
2.
	Развитие системы дополнительного образования  в соответствии с современными тенденциями. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ. Обеспечение общедоступности и бесплатности дополнительного образования детей за 
счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ
	Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию детей в учреждениях от общей численности детей данной возрастной группы
	%


	70,16
	79,6
	89,0
	91,9
	95,0
	 95,4
	 95,8
	   96,0
	96,0

	
	
	Доля детей от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования

	%
	0
	4,3
	6,4
	6,4
	10
	   10
	  10
	   10
	  10

	3.
	Создание оптимальной сети образовательных организаций с разными организационно-правовыми формами собственности
	Количество учреждений образования
	Ед.
	17
	17
	17
	17
	17
	   17
	17
	   17
	  17

	4.
	Расширение условий для профессионального роста, мотивации и развития творческого потенциала работников сферы образования
	Количество педагогических работников, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации руководящих и педагогических кадров
	Чел.
	614
	525
	500
	500
	500
	  500
	500
	   500
	








Начальник управления образования 
администрации города Евпатории 
Республики Крым										                                             В.И. Жеребец







                                                                                                                                                                     











Приложение № 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                к муниципальной программе развития образования  в городском округе Евпатория Республики Крым  


Перечень 
основных мероприятий муниципальной программы развития образования  
в городском округе Евпатория Республики Крым  


	№
п/п
	Наименование основного мероприятия
	Ответственный 
исполнитель
	Срок реализации
	Ожидаемый результат
	Последствия не реализации мероприятий

	
	
	
	начало
	  окончание
	
	

	1.
	Развитие дошкольного образования

	Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым, отдел городского строительства администрации города Евпатории Республики Крым, муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения
	2022
	2028
	Строительство новых, реконструкция и модернизация существующих муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений.
Создание условий в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях для обучения и воспитания детей с ОВЗ.
Соответствие образовательного процесса требованиям ФГОС, улучшение качества дошкольного образования
	Ухудшение условий пребывания детей в ДОУ, снижение качества дошкольного образования, увеличение очередности.
Снижение качества предоставления образовательных услуг

	2
	Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования. Совершенствование системы поиска и поддержки талантливых детей и их сопровождение  в течение всего   периода обучения
	Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым, отдел городского строительства администрации города Евпатории Республики Крым, Евпаторийский городской совет Республики Крым, муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения
	2022
	2028
	Создание современной материально-технической базы муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений.
Создание условий в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях для обучения и воспитания детей с ОВЗ.
Обеспечение соответствия образовательного процесса требованиям ФГОС путем создания современной материально-технической и учебно-методической базы
	Ухудшение условий обучения и воспитания детей и подростков.
Качество образования не будет соответствовать требованиям ФГОС

	3
	Реализация мероприятий в  рамках  регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»
	Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым, муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения
	2022
	2024
	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение мероприятий  по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	Невыполнение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных учреждениях

	4
	Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных учреждений муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым
	Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым, муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения, муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения
	2023
	2028
	Формирование стабильного кадрового состава
педагогических работников, закрепление молодых специалистов в образовательных учреждениях, повышение качества образовательного процесса


	Уменьшение притока молодых специалистов и педагогических работников, падение престижа преподавательского труда, ухудшение качества образования

	5
	Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Педагоги  и наставники»
	Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым, муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения, муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения
	2025
	2028
	Формирование стабильного кадрового состава
педагогических работников, закрепление молодых специалистов в образовательных учреждениях, повышение качества образовательного процесса, поддержание необходимого уровня образования
	Уменьшение притока молодых специалистов и педагогических работников, падение престижа преподавательского труда, ухудшение качества образования

	6




	Обеспечение психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеразвивающих программ, развитии и социальной адаптации
	
Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым,  Муниципальное бюджетное  учреждение                « Центр  психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи города Евпатории Республики Крым
	2025




	2028




	Организация системы психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеразвивающих программ, развитии и социальной адаптации


	Нарушение прав детей с ОВЗ




	
7
	
Развитие дополнительного образования детей
	
Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым, отдел городского строительства администрации города Евпатории Республики Крым, муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей
	
2022
	
2028
	
Создание современной материально-технической и учебно-методической базы, условий для увеличения охвата детей услугами дополнительного образования детей и повышения его качества
	
Снижение охвата детей дополнительным образованием

	  7
	Финансовое обеспечение деятельности учреждений для реализации муниципальной программы развития образования в городском округе Евпатория Республики Крым
	Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым, муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций», муниципальное казенное учреждение «Методический центр обеспечения деятельности муниципальных 
образовательных организаций»
	
2022
	
    2028
	Поддержка деятельности муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, муниципальных бюджетных образовательных учреждения дополнительного образования детей их учредителя и учреждений сопровождающих их деятельность по реализации выполнения мероприятий Программы
	Отсутствие средств для функционирования учредителя муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, 
муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений, муниципальных бюджетных образовательных учреждения дополнительного образования детей и учреждений, сопровождающих их деятельность

	8
	Поощрение премией главы муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым работников образовательных учреждений
	Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым, Евпаторийский городской совет Республики Крым
	2022
	2028
	Стимулирование работников отрасли образования, улучшение качества предоставления муниципальных услуг, повышение престижа труда работников образования города
	Снижение престижа учительской профессии, уменьшение притока молодых специалистов





Начальник  управления образования                                                                                                                      В.И. Жеребец
администрации города Евпатории 
Республики Крым






Приложение № 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                к муниципальной программе развития образования  в городском округе Евпатория Республики Крым  




Ресурсное обеспечение и прогнозная  оценка расходов на реализацию 
Муниципальной программы развития образования в городском округе Евпатория Республики Крым по источникам финансирования

	№ п/п
	Мероприятия по реализации муниципальной программы
	Срок исполнения                      мероприятий
	Ответственный за выполнение мероприятий программы
	Источники финансирования
	Всего (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)    
	 

	
	
	
	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	 

	1.
	Задача 1 Создание условий для развития творческой личности обучающегося, стремящейся к саморазвитию и самосовершенствованию в условиях внедрения федеральных государственных образовательных стандартов.
	2022-2028
	Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым, отдел городского строительства администрации города Евпатории Республики Крым, муниципальные бюджетные дошкольные учреждения ,муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения, Евпаторийский городской совет
	всего, в т.ч.
	12 438 276,24580
	1 557 072,02745
	1 542 880,03956
	1 641 455,12338
	1 957 581,26291
	1 894 221,10560
	1 948 728,39514
	1 896 338,29176

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	661 884,51049
	67 718,61174
	91 897,01135
	101 122,86695
	111 886,57685
	115 954,16819
	111 773,64801
	61 531,62740

	
	
	
	
	бюджет Республики Крым
	9 117 055,15385
	1 066 458,12028
	1 092 897,30489
	1 221 287,14258
	1 360 573,45020
	1 417 029,45941
	1 478 288,36713
	1 480 521,30936

	
	
	
	
	бюджет муниципального образования
	2 659 336,58146
	422 895,29543
	358 085,72332
	319 045,11385
	485 121,23586
	361 237,47800
	358 666,38000
	354 285,35500

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1.1
	Основное мероприятие 1
 
Развитие дошкольного образования
	2022-2028
	Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым, отдел городского строительства администрации города Евпатории Республики Крым, муниципальные бюджетные дошкольные учреждения
	всего, в т.ч.
	4 264 040,67621
	500 063,03922
	521 905,52483
	531 816,56614
	709 080,21556
	656 226,93211
	662 556,33686
	682 392,06149

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет Республики Крым
	3 331 777,31597
	371 684,49808
	388 644,57950
	427 139,78542
	521 938,96151
	527 716,98011
	535 219,65086
	559 432,86049

	
	
	
	
	бюджет муниципального образования
	932 263,36024
	128 378,54114
	133 260,94533
	104 676,78072
	187 141,25405
	128 509,95200
	127 336,68600
	122 959,20100

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1.1.1
	Предоставление субсидий бюджетным дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения возложенных на них функций и иные цели 
	2022-2028
	Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым, муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения
	всего, в т.ч.
	623 116,32006
	63 602,30906
	67 102,27500
	79 250,32056
	103 558,80544
	105 124,97000
	104 481,14600
	99 996,49400

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет Республики Крым
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет муниципального образования
	623 116,32006
	63 602,30906
	67 102,27500
	79 250,32056
	103 558,80544
	105 124,97000
	104 481,14600
	99 996,49400

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1.1.2
	Проведение капитальных и текущих ремонтов дошкольных образовательных учреждений(Ремонт сетей отопления, канализации, водопровода, помещений, кровли, ограждения и т.д.).
Создание универсальной безбарьерной среды
	2022-2025
	Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым, отдел городского строительства администрации города Евпатории Республики Крым, муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения
	всего, в т.ч.
	142 575,45307
	32 421,19205
	42 665,53438
	4 083,20549
	63 405,52115
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет Республики Крым
	4 607,72800
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	4 607,72800
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет муниципального образования
	137 967,72507
	32 421,19205
	42 665,53438
	4 083,20549
	58 797,79315
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1.1.3
	Проведение мероприятий по пожарной безопасности
	2022-2028
	Управление образования администрации  города Евпатории Республики Крым, муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения
	всего, в т.ч.
	36 593,67470
	14 625,56663
	4 766,87400
	4 168,36211
	3 202,36096
	3 642,26700
	3 100,79700
	3 087,44700

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет Республики Крым
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет муниципального образования
	36 593,67470
	14 625,56663
	4 766,87400
	4 168,36211
	3 202,36096
	3 642,26700
	3 100,79700
	3 087,44700

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	 

	1.1.4
	Проведение мероприятий по противодействию терроризму (установка и обслуживание системы видеонаблюдения, охранные услуги, обслуживание тревожной кнопки и т.д.)
	2022-2028
	Управление образования администрации  города Евпатории Республики Крым, муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения
	всего, в т.ч.
	134 585,64041
	17 729,47340
	18 726,26195
	17 174,89256
	21 582,29450
	19 742,71500
	19 754,74300
	19 875,26000

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет Республики Крым
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет муниципального образования
	134 585,64041
	17 729,47340
	18 726,26195
	17 174,89256
	21 582,29450
	19 742,71500
	19 754,74300
	19 875,26000

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1.1.5
	Предоставление субсидий на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов)
	2022-2028
	Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым, муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения
	всего, в т.ч.
	3 101 436,18501
	333 980,93708
	350 517,87574
	392 430,04182
	485 302,86391
	499 995,30511
	507 497,97586
	531 711,18549

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет Республики Крым
	3 101 436,18501
	333 980,93708
	350 517,87574
	392 430,04182
	485 302,86391
	499 995,30511
	507 497,97586
	531 711,18549

	
	
	
	
	бюджет муниципального образования
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1.1.6
	Предоставление субсидий бюджетным дошкольным образовательным учреждениям на выплату компенсаций части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования
	2022-2028
	Управление образования администрации города Евпатории
Республики Крым
	всего, в т.ч.
	223 331,90296
	37 361,56100
	37 737,45376
	34 317,49360
	31 641,36960
	27 424,67500
	27 424,67500
	27 424,67500

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет Республики Крым
	223 331,90296
	37 361,56100
	37 737,45376
	34 317,49360
	31 641,36960
	27 424,67500
	27 424,67500
	27 424,67500

	
	
	
	
	бюджет муниципального образования
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1.1.7
	Расходы на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, за счет субвенции из бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым
	2022-2028
	Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым, муниципальные бюджетные образовательные дошкольные учреждения
	всего, в т.ч.
	2 401,50000
	342,00000
	389,25000
	392,25000
	387,00000
	297,00000
	297,00000
	297,00000

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет Республики Крым
	2 401,50000
	342,00000
	389,25000
	392,25000
	387,00000
	297,00000
	297,00000
	297,00000

	
	
	
	
	бюджет муниципального образования
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1.2
	Основное мероприятие  2
Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования. Совершенствование системы поиска и поддержки детей и их сопровождение в течении всего периода обучения.
	2022-2028
	Управление образования администрации города Евпатории 
Республики Крым, Евпаторийский городской совет, отдел городского строительства администрации города Евпатории Республики Крым, муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения
	всего, в т.ч.
	8 007 649,36870
	1 055 666,87101
	1 014 844,14569
	1 103 403,77820
	1 200 675,37933
	1 187 920,05106
	1 235 914,81614
	1 209 224,32727

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	515 470,73758
	66 389,91519
	87 633,81546
	96 533,90259
	66 428,37451
	70 603,45256
	66 349,64987
	61 531,62740

	
	
	
	
	бюджет Республики Крым
	5 784 707,21755
	694 760,20153
	704 209,66281
	794 105,53482
	838 592,48099
	889 099,25427
	942 851,63426
	921 088,44887

	
	
	
	
	бюджет муниципального образования
	1 707 471,41357
	294 516,75429
	223 000,66742
	212 764,34079
	295 654,52383
	228 217,34423
	226 713,53201
	226 604,25100

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1.2.1
	Предоставление субсидии бюджетным общеобразовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения возложенных на них функций и иные цели
	2022-2028
	 Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым, муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения 
	всего, в т.ч.
	1 143 473,47482
	145 975,15123
	132 191,64398
	143 274,11748
	163 035,38925
	186 887,58761
	186 238,04480
	185 871,54047

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет Республики Крым
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет муниципального образования
	1 143 473,47482
	145 975,15123
	132 191,64398
	143 274,11748
	163 035,38925
	186 887,58761
	186 238,04480
	185 871,54047

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1.2.2
	Проведение капитальных и текущих ремонтов всех общеобразовательных организаций (Ремонт сетей отопления, канализации, водопровода, помещений, кровли, спортзалов, пищеблоков и т.д.),демонтаж аварийных объектов, непригодных для дальнейшей эксплуатации.
Создание универсальной безбарьерной среды.
	2022-2025
	Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым, отдел городского строительства администрации города Евпатории Республики Крым, муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения
	всего, в т.ч.
	227 652,03504
	99 511,43525
	44 621,35317
	14 566,87413
	68 952,37249
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет Республики Крым
	11 704,79611
	11 704,79611
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет муниципального образования
	215 947,23893
	87 806,63914
	44 621,35317
	14 566,87413
	68 952,37249
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1.2.3
	
Проведение мероприятий по пожарной безопасности
	2022-2028
	Управление образования администрации  города Евпатории Республики Крым, муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения
	всего, в т.ч.
	83 269,81437
	24 561,13629
	11 444,31218
	18 873,75970
	16 287,58596
	4 353,26824
	3 872,37600
	3 877,37600

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет Республики Крым
	6 476,46317
	0,00000
	0,00000
	6 476,46317
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет муниципального образования
	76 793,35120
	24 561,13629
	11 444,31218
	12 397,29653
	16 287,58596
	4 353,26824
	3 872,37600
	3 877,37600

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1.2.4
	Проведение мероприятий по противодействию терроризму (Установка и ремонт ограждения территории, обслуживание тревожной кнопки, охранные услуги, установка системы контроля доступа, установка системы видеонаблюдения и т.д.)
	2022-2028
	Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым, муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения
	всего, в т.ч.
	243 766,27593
	33 256,08654
	30 776,17194
	40 615,09957
	39 925,44900
	33 224,65296
	32 855,75796
	33 113,05796

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет Республики Крым
	2 779,40692
	0,00000
	0,00000
	2 779,40692
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет муниципального образования
	240 986,86901
	33 256,08654
	30 776,17194
	37 835,69265
	39 925,44900
	33 224,65296
	32 855,75796
	33 113,05796

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1.2.5
	Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей.
Выплата стипендии главы муниципального образования
	2022-2028
	Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым, Евпаторийский городской совет, муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения
	всего, в т.ч.
	3 360,00000
	480,00000
	480,00000
	480,00000
	480,00000
	480,00000
	480,00000
	480,00000

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет Республики Крым
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет муниципального образования
	3 360,00000
	480,00000
	480,00000
	480,00000
	480,00000
	480,00000
	480,00000
	480,00000

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1.2.6
	Предоставление субсидий на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 
	2022-2028
	Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым, муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения
	всего, в т.ч.
	5 715 918,78111
	662 559,87091
	698 573,08720
	781 163,90857
	834 126,46475
	884 401,10408
	938 339,44243
	916 754,90317

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет Республики Крым
	5 715 918,78111
	662 559,87091
	698 573,08720
	781 163,90857
	834 126,46475
	884 401,10408
	938 339,44243
	916 754,90317

	
	
	
	
	бюджет муниципального образования
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1.2.7
	Расходы на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, за счет субвенции из бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым
	2022-2028
	Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым, муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения 
	всего, в т.ч.
	5 413,06095
	723,75000
	818,56095
	783,75000
	819,00000
	756,00000
	756,00000
	756,00000

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет Республики Крым
	5 413,06095
	723,75000
	818,56095
	783,75000
	819,00000
	756,00000
	756,00000
	756,00000

	
	
	
	
	бюджет муниципального образования
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1.2.8
	Выплата компенсации за питание обучающимся льготных категорий в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, получающих образование на дому
	2022-2028
	Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым
	всего, в т.ч.
	18 468,45560
	1 753,67917
	2 288,77752
	2 560,45011
	2 273,22400
	3 197,44160
	3 197,44160
	3 197,44160

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет Республики Крым
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет муниципального образования
	18 468,45560
	1 753,67917
	2 288,77752
	2 560,45011
	2 273,22400
	3 197,44160
	3 197,44160
	3 197,44160

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1.2.9
	Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях
	2022-2023
	Управление образования администрации города Евпатории Республики  Крым, муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения
	всего, в т.ч.
	20 561,77290
	18 323,59529
	2 238,17761
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет Республики Крым
	20 559,53472
	18 323,59529
	2 235,93943
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет муниципального образования
	2,23818
	0,00000
	2,23818
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1.2.10.
	
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность
	2022
	Отдел городского строительства администрации города Евпатории Республики Крым, муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения
	всего, в т.ч.
	580,00000
	580,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет Республики Крым
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет муниципального образования
	580,00000
	580,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1.2.11
	Создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях, приобретение модульных зданий (конструкций) в муниципальную собственность для дошкольных и общеобразовательных учреждений, содержание и охрана модульных зданий (конструкций),не введенных в эксплуатацию.
	2022-2025
	Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым, отдел городского строительства администрации города Евпатории Республики Крым
	всего, в т.ч.
	7 473,53369
	104,06192
	1 145,89439
	1 593,06885
	4 630,50853
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет Республики Крым
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет муниципального образования
	7 473,53369
	104,06192
	1 145,89439
	1 593,06885
	4 630,50853
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1.2.12
	Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 
	2022-2028
	Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым, муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения
	всего, в т.ч.
	414 115,93378
	27 863,78441
	50 276,06075
	56 841,05428
	69 994,59935
	74 393,81757
	69 911,64835
	64 834,96907

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	393 043,19758
	26 470,59519
	47 714,49546
	53 945,00259
	66 428,37451
	70 603,45256
	66 349,64987
	61 531,62740

	
	
	
	
	бюджет Республики Крым
	20 686,48406
	1 393,18922
	2 511,28923
	2 839,21065
	3 496,23024
	3 715,97119
	3 492,08683
	3 238,50670

	
	
	
	
	бюджет муниципального образования
	386,25214
	0,00000
	50,27606
	56,84104
	69,99460
	74,39382
	69,91165
	64,83497

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1.2.13
	Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 
	2022-2024
	Управление образования администрации города Евпатории Республики Крыму, муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения
	всего, в т.ч.
	122 427,54000
	39 919,32000
	39 919,32000
	42 588,90000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	122 427,54000
	39 919,32000
	39 919,32000
	42 588,90000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет Республики Крым
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет муниципального образования
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1.2.14
	Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по материальному и денежному обеспечению одеждой, обувью и мягким инвентарем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях
	2022-2028
	Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым
	всего, в т.ч.
	1 168,69051
	55,00000
	70,78600
	62,79551
	150,78600
	226,17900
	264,10500
	339,03900

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет Республики Крым
	1 168,69051
	55,00000
	70,78600
	62,79551
	150,78600
	226,17900
	264,10500
	339,03900

	
	
	
	
	бюджет муниципального образования
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1.3
	Основное мероприятие  3 Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»
	2022-2024
	Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым, муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения
	всего, в т.ч.
	10 287,66530
	1 342,11722
	4 310,56904
	4 634,97904
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	10 180,85680
	1 328,69655
	4 263,19589
	4 588,96436
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет Республики Крым
	98,30559
	13,42067
	43,06258
	41,82234
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет муниципального образования
	8,50291
	0,00000
	4,31057
	4,19234
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1.3.1
	Расходы на проведение мероприятий  по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
	2022
	Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым, муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения
	всего, в т.ч.
	1 342,11722
	1 342,11722
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	1 328,69655
	1 328,69655
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет Республики Крым
	13,42067
	13,42067
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет муниципального образования
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1.3.2
	Расходы на проведение мероприятий  по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	2023-2024
	Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым, муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения
	всего, в т.ч.
	8 502,86808
	0,00000
	4 310,56904
	4 192,29904
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	8 409,48025
	0,00000
	4 263,19589
	4 146,28436
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет Республики Крым
	84,88492
	0,00000
	43,06258
	41,82234
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет муниципального образования
	8,50291
	0,00000
	4,31057
	4,19234
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1.3.3
	 Расходы на обеспечение выплат ежемесячного
денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию
и взаимодействию с детскими общественными объединениями
	2024
	Управление образования администрации города Евпатории Республики Крыму, муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения
	всего, в т.ч.
	442,68000
	0,00000
	0,00000
	442,68000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	442,68000
	0,00000
	0,00000
	442,68000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет Республики Крым
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет муниципального образования
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1.4.
	Основное мероприятие 4 Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных учреждений муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым 
	2023-2028
	Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым, муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения, муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения
	всего, в т.ч.
	10 677,20000
	0,00000
	1 819,80000
	1 599,80000
	1 814,40000
	1 814,40000
	1 814,40000
	1 814,40000

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет Республики Крым
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет муниципального образования
	10 677,20000
	0,00000
	1 819,80000
	1 599,80000
	1 814,40000
	1 814,40000
	1 814,40000
	1 814,40000

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1.4.1
	 Расходы на осуществление дополнительной меры социальной поддержки (ежемесячной денежной выплаты) для отдельных категорий граждан
	2023-2028
	Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым, муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения, муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения
	всего, в т.ч.
	5 966,40000
	0,00000
	1 537,80000
	1 339,80000
	1 544,40000
	1 544,40000
	1 544,40000
	1 544,40000

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет Республики Крым
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет муниципального образования
	9 055,20000
	0,00000
	1 537,80000
	1 339,80000
	1 544,40000
	1 544,40000
	1 544,40000
	1 544,40000

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1.4.2
	Расходы на осуществление дополнительной меры социальной поддержки (ежемесячной денежной выплаты) педагогам-наставникам в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым 
	2023-2028
	Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым, муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения, муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения
	всего, в т.ч.
	1 082,00000
	0,00000
	282,00000
	260,00000
	270,00000
	270,00000
	270,00000
	270,00000

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет Республики Крым
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет муниципального образования
	1 622,00000
	0,00000
	282,00000
	260,00000
	270,00000
	270,00000
	270,00000
	270,00000

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1.5
	Основное мероприятие  5 Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Педагоги и наставники»
	2025-2027
	Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым, муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения
	всего, в т.ч.
	136 718,05059
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	45 504,41502
	45 568,20943
	45 645,42614
	0,00000

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	136 232,91611
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	45 458,20234
	45 350,71563
	45 423,99814
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет Республики Крым
	472,31474
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	42,00770
	213,22503
	217,08201
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет муниципального образования
	12,81974
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	4,20498
	4,26877
	4,34599
	0,00000

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1.5.1
	 Расходы на обеспечение выплат ежемесячного
денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию
и взаимодействию с детскими общественными объединениями
	2025-2027
	Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым, муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения
	всего, в т.ч.
	3 984,12000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	1 328,04000
	1 328,04000
	1 328,04000
	0,00000

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	3 984,12000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	1 328,04000
	1 328,04000
	1 328,04000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет Республики Крым
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет муниципального образования
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1.5.2
	Расходы на проведение мероприятий  по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	2025-2027
	Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым, муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения
	всего, в т.ч.
	12 819,73059
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	4 204,97502
	4 268,76943
	4 345,98614
	0,00000

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	12 334,59611
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	4 158,76234
	4 051,27563
	4 124,55814
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет Республики Крым
	472,31474
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	42,00770
	213,22503
	217,08201
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет муниципального образования
	12,81974
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	4,20498
	4,26877
	4,34599
	0,00000

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1.5.3
	Расходы на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 
	2025-2027
	Управление образования администрации города Евпатории Республики Крыму, муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения
	всего, в т.ч.
	119 914,20000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	39 971,40000
	39 971,40000
	39 971,40000
	0,00000

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	119 914,20000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	39 971,40000
	39 971,40000
	39 971,40000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет Республики Крым
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет муниципального образования
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1.6
	Обеспечение психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеразвивающих программ, развитии и социальной адаптации
	2025-2028
	Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым,  Муниципальное бюджетное  учреждение « Центр  психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи города Евпатории Республики Крым »
	всего, в т.ч.
	8 903,28500
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	506,85300
	2 691,51300
	2 797,41600
	2 907,50300

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет Республики Крым
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет муниципального образования
	8 903,28500
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	506,85300
	2 691,51300
	2 797,41600
	2 907,50300

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1.6.1
	Предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению  «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи  города Евпатории Республики Крым» на финансовое обеспечение выполнения возложенных функций и иные цели
	2025-2028
	Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым,  Муниципальное бюджетное  учреждение « Центр  психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи города Евпатории Республики Крым »
	всего, в т.ч.
	8 903,28500
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	506,85300
	2 691,51300
	2 797,41600
	2 907,50300

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет Республики Крым
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет муниципального образования
	8 903,28500
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	506,85300
	2 691,51300
	2 797,41600
	2 907,50300

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	2
	Задача 2.Развитие системы дополнительного образования в соответствии с современными тенденциями. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ. Обеспечение общедоступности и бесплатности дополнительного образования детей за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ
	2022-2028
	Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым, отдел городского строительства администрации города Евпатории Республики Крым, муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей
	всего, в т.ч.
	359 452,42068
	36 849,81111
	38 695,76061
	48 295,30706
	51 383,75890
	59 004,90200
	61 124,27300
	64 098,60800

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет Республики Крым
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет муниципального образования
	359 452,42068
	36 849,81111
	38 695,76061
	48 295,30706
	51 383,75890
	59 004,90200
	61 124,27300
	64 098,60800

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	2.1
	Основное мероприятие  1
 Развитие дополнительного образования
	2022-2028
	Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым, отдел городского строительства администрации города Евпатории Республики Крым, муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей
	всего, в т.ч.
	359 452,42068
	36 849,81111
	38 695,76061
	48 295,30706
	51 383,75890
	59 004,90200
	61 124,27300
	64 098,60800

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет Республики Крым
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет муниципального образования
	359 452,42068
	36 849,81111
	38 695,76061
	48 295,30706
	51 383,75890
	59 004,90200
	61 124,27300
	64 098,60800

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	2.1.1.
	
Предоставление субсидии бюджетным учреждениям дополнительного образования детей на финансовое обеспечение выполнения возложенных на них функций и иные цели
	2022-2028
	Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым, муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей
	всего, в т.ч.
	252 918,98046
	32 180,33911
	33 616,65797
	36 251,74448
	32 412,89990
	38 068,75000
	39 199,17800
	41 189,41100

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет Республики Крым
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет муниципального образования
	252 918,98046
	32 180,33911
	33 616,65797
	36 251,74448
	32 412,89990
	38 068,75000
	39 199,17800
	41 189,41100

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	2.1.2
	
Обеспечение пожарной безопасности
	2022-2028
	Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым, муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей
	всего, в т.ч.
	545,39600
	72,84100
	45,07500
	179,60000
	80,24000
	55,88000
	55,88000
	55,88000

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет Республики Крым
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет муниципального образования
	545,39600
	72,84100
	45,07500
	179,60000
	80,24000
	55,88000
	55,88000
	55,88000

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	2.1.3
	
Проведение мероприятий по противодействию терроризму
	2022-2028
	Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым, муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей
	всего, в т.ч.
	1 090,33700
	78,72200
	81,17700
	442,33400
	104,41900
	127,89500
	127,89500
	127,89500

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет Республики Крым
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет муниципального образования
	1 090,33700
	78,72200
	81,17700
	442,33400
	104,41900
	127,89500
	127,89500
	127,89500

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	2.1.4
	Расходы на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
	2022-2028
	Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым, муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей
	всего, в т.ч.
	103 867,37270
	4 517,90900
	4 952,85064
	10 391,29406
	18 786,20000
	20 752,37700
	21 741,32000
	22 725,42200

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет Республики Крым
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет муниципального образования
	103 867,37270
	4 517,90900
	4 952,85064
	10 391,29406
	18 786,20000
	20 752,37700
	21 741,32000
	22 725,42200

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	2.1.5
	Проведение капитальных и текущих ремонтов учреждений дополнительного образования детей (Ремонт сетей отопления, канализации, водопровода, помещений, кровли, ограждения и т.д.). Создание универсальной безбарьерной среды 
	2024
	Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым, муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей
	всего, в т.ч.
	1 030,33452
	0,00000
	0,00000
	1 030,33452
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет Республики Крым
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет муниципального образования
	1 030,33452
	0,00000
	0,00000
	1 030,33452
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	3
	Задача 3. Создание оптимальной сети образовательных организаций с разными организационно-правовыми формами собственности
	2022-2028
	Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым, Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций», муниципальное казенное учреждение «Методический центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций»
	всего, в т.ч.
	316 082,60123
	37 941,48600
	39 343,69423
	43 551,04600
	45 518,92500
	48 622,02500
	49 786,76400
	51 318,66100

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет Республики Крым
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет муниципального образования
	316 082,60123
	37 941,48600
	39 343,69423
	43 551,04600
	45 518,92500
	48 622,02500
	49 786,76400
	51 318,66100

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	3.1
	Основное мероприятие 1
Финансовое обеспечение деятельности  учреждений для реализации муниципальной программы развития образования в городском округе Евпатория Республика Крым
	2022-2028
	Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым, Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций», муниципальное казенное учреждение «Методический центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций»
	всего, в т.ч.
	316 082,60123
	37 941,48600
	39 343,69423
	43 551,04600
	45 518,92500
	48 622,02500
	49 786,76400
	51 318,66100

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет Республики Крым
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет муниципального образования
	316 082,60123
	37 941,48600
	39 343,69423
	43 551,04600
	45 518,92500
	48 622,02500
	49 786,76400
	51 318,66100

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	3.1.1
	
Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности управления образования администрации города Евпатории Республики Крым по выполнению возложенных на него полномочий
	2022-2028
	Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым
	всего, в т.ч.
	52 264,81700
	5 626,35500
	6 055,96100
	7 245,81100
	7 314,15100
	8 865,11300
	8 578,71300
	8 578,71300

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет Республики Крым
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет муниципального образования
	52 264,81700
	5 626,35500
	6 055,96100
	7 245,81100
	7 314,15100
	8 865,11300
	8 578,71300
	8 578,71300

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	3.1.2
	
Содержание казенных учреждений по финансово-хозяйственному обеспечению деятельности муниципальных образовательных организаций, методического обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений
	2022-2028
	Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым,  Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций», муниципальное казенное учреждение «Методический центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций»
	всего, в т.ч.
	263 817,78423
	32 315,13100
	33 287,73323
	36 305,23500
	38 204,77400
	39 756,91200
	41 208,05100
	42 739,94800

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет Республики Крым
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет муниципального образования
	263 817,78423
	32 315,13100
	33 287,73323
	36 305,23500
	38 204,77400
	39 756,91200
	41 208,05100
	42 739,94800

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	4
	Задача 4. Расширение условий для профессионального роста, мотивации и развития творческого потенциала работников сферы образования
	2022-2028
	Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым, Евпаторийский городской совет
	всего, в т.ч.
	875,00000
	125,00000
	125,00000
	125,00000
	125,00000
	125,00000
	125,00000
	125,00000

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет Республики Крым
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет муниципального образования
	875,00000
	125,00000
	125,00000
	125,00000
	125,00000
	125,00000
	125,00000
	125,00000

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	4.1
	
Основное мероприятие  1   Поощрение премией главы муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым работников образовательных учреждений 

	2022-2028
	Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым, Евпаторийский городской совет
	всего, в т.ч.
	875,00000
	125,00000
	125,00000
	125,00000
	125,00000
	125,00000
	125,00000
	125,00000

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет Республики Крым
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	бюджет муниципального образования
	875,00000
	125,00000
	125,00000
	125,00000
	125,00000
	125,00000
	125,00000
	125,00000

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	 
	Муниципальная программа развития образования  в городском округе Евпатория Республики Крым 
	2022-2028
	Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым, отдел городского строительства администрации города
Евпатории Республики Крым, Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций», муниципальное казенное учреждение «Методический центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций», Евпаторийский городской совет, муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения, муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения, муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей

	всего, в т.ч.
	13 114 686,26771
	1 631 988,32456
	1 621 044,49440
	1 733 426,47644
	2 054 608,94681
	2 001 973,03260
	2 059 764,43214
	2 011 880,56076

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	661 884,51049
	67 718,61174
	91 897,01135
	101 122,86695
	111 886,57685
	115 954,16819
	111 773,64801
	61 531,62740

	
	
	
	
	бюджет Республики Крым
	9 117 055,15385
	1 066 458,12028
	1 092 897,30489
	1 221 287,14258
	1 360 573,45020
	1 417 029,45941
	1 478 288,36713
	1 480 521,30936

	
	
	
	
	бюджет муниципального образования
	3 335 746,60337
	497 811,59254
	436 250,17816
	411 016,46691
	582 148,91976
	468 989,40500
	469 702,41700
	469 827,62400

	
	
	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000





Начальник  управления образования                                                                                                                      В.И. Жеребец
администрации города Евпатории 
Республики Крым    
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