## Лист1
Отчёт о реализации муниципальной программы
"Профилактика правонарушений и преступлений в муниципальном образовании городской округ Евпатория Республики Крым"
за 2023 год
№ | Наименование программных мероприятий | Исполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Исполнение годового объема финансирования, % | Исполнение мероприятия
|  |  |  | Утвержденный план финансирования на соответствующий финансовый год | Уточненный план финансирования на соответствующий финансовый год | Факт за отчетный период
|  |  | бюджет городского округа | #REF! | 34972.9395 | #REF! | #REF!
|  |  | - внебюджетные источники | #REF! | #REF! | #REF! | 0
3.1 | Предоставление субсидии бюджетным учреждениям дополнительного образования детей на финансовое обеспечение выполнения возложенных на них функций | Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым, муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей | Всего, в т. ч. | 30889.03 | 32505.371 | 32496.5759 | 99.9729 | Осуществление расходов по оплате труда работников, обеспечение содержания общеобразовательных организаций, приобретение ТМЦ, оплата налогов Мероприятие выполнено в полном объёме, с экономией бюджетных средств.
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | - бюджет Республики Крым | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет городского округа | 30889.03 | 32505.371 | 32496.5759 | 99.9729
|  |  | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Проведение капитальных и текущих ремонтов учреждений дополнительного образования детей. Создание универсальной безбарьерной среды. | Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым, отдел городского строительства администрации города Евпатории Республики Крым, муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей | Всего, в т. ч. | 1414.36 | 48219.95 | 47229.06 | 97.9451 | Мероприятие выполнено в полном объёме, с экономией бюджетных средств.
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | - бюджет Республики Крым | 0 | 45808.9525 | 44867.607 | 97.9451
|  |  | бюджет городского округа | 1414.36 | 2410.9975 | 2361.453 | 97.9451
|  |  | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по программе |  | Всего, в т. ч. | 1889.8 | 1889.8 | 1580.7978 | 83.6489
|  |  | - федеральный бюджет | _ | _ | _
|  |  | - бюджет Республики Крым | _ | _ | _
|  |  | - муниципальный бюджет | 1889.8 | 1889.8 | 1580.7978 | 83.6489
|  |  | - внебюджетные источники | _ | _ | _
1. | Задача 1 Совершенствование системы профилактики правонарушений и преступлений, совершенных в общественных местах |  | Всего, в т. ч. | _ | _ | _
|  |  | - федеральный бюджет | _ | _ | _
|  |  | - бюджет Республики Крым | _ | _ | _
|  |  | - муниципальный бюджет | _ | _ | _
|  |  | - внебюджетные источники | _ | _ | _
1.1. | Участие в проведении на постоянной основе мероприятий по профилактике правонарушений, в том числе правовое просвещение и правовое информирование граждан и организаций (ст.18 ч.1 № 182-ФЗ от 23.06.2016 г.) | администрация г. Евпатория; -управление образования; -департамент культуры, спорта, молодёжной политики и межнациональных отношений; -КПДН и ЗП; -ОМВД России по г. Евпатория | Всего, в т. ч. | _ | _ | _ |  | Работа проводится на постоянной основе. Результаты деятельности рассматриваются на заседаниях антинаркотической комиссии при администрации города Евпатории и комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности.
|  |  | - федеральный бюджет | _ | _ | _
|  |  | - бюджет Республики Крым | _ | _ | _
|  |  | - муниципальный бюджет | _ | _ | _
|  |  | - внебюджетные источники | _ | _ | _
1.2. | Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, охране государственной границы, создание условий для деятельности народных дружин и других общественных объединений (правоохранительной направленности) в соответствии с ФЗ и НПА Российской Федерации и Республики Крым | администрация г. Евпатория; -отдел МВД России по г. Евпатория; -отделение пограничного управления ФСБ России по РК в г. Евпатория | Всего, в т. ч. | _ | _ | _ |  | Заключены соглашения с казачьим обществом "Евпаторийское" и народной дружиной "Донузлав" по охране общественного порядка на территоии городского округа. В течение 2023 года члены казачьих обществ привлекались к охране общественного порядка согласно оперативной обстановки, а также при проведении массовых городских мероприятий. К охране общественного порядка было привлечено 74 человека. Отделом МВД России по г. Евпатория проводилось патрулирования криминогенных участков города авто- и пешим порядком в дневное и ночное время.
|  |  | - федеральный бюджет | _ | _ | _
|  |  | - бюджет Республики Крым | _ | _ | _
|  |  | - муниципальный бюджет | _ | _ | _
|  |  | - внебюджетные источники | _ | _ | _
1.3. | Проведение работы, направленной на социальную адаптацию (лиц, отбывающих наказание, не связанное с лишением свободы; лиц, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством) ресоциализацию; социальную реабилитацию. Помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженных риску стать таковыми. (ст.ст.24,25,26,27 ч.1 № 182-ФЗ от 23.06.2016 г.) | департамент труда и социальной защиты населения; -КПДН и ЗП администрации г. Евпатория. -филиал по г. Евпатория УФСИН России по Республики Крым и г. Севастополю; -отдел МВД России по г. Евпатория | Всего, в т. ч. | _ | _ | _ |  | Работа организована на постоянной основе отделом МВД России по г. Евпатории во взаимодействии с ОУФСИН России по г. Евпатории. В феврале 2023 г. в общеобразовательных организациях проведен месячник правовых знаний. КДНиЗП разработан план-график посещения несовершеннолетних, семей несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в КДНиЗП, ОМВД России по г. Евпатории. Регулярно инспекторами ПДН, совместно со специалистами органов системы профилактики проводятся ежемесячные посещения по месту жительства несовершеннолетних, семей несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в КДНиЗП, ОМВД России по г. Евпатории. В ходе посещений, проводится профилактическая работа как с несовершеннолетними, так и с законными представителями.
|  |  | - федеральный бюджет | _ | _ | _
|  |  | - бюджет Республики Крым | _ | _ | _
|  |  | - муниципальный бюджет | _ | _ | _
|  |  | - внебюджетные источники | _ | _ | _
1.4. | Участие в оказании содействия отделу МВД России по г. Евпатории в раскрытии (предупреждении) преступлений – внедрение АПК «Безопасный город» (создание систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей на объектах (территориях), в том числе социально значимых объектах; техническое сопровождение системы интеллектуального видеонаблюдения) | администрация г. Евпатория; -МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба»; -департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым; -соисполнители и участники муниципальной программы согласно паспорта | Всего, в т. ч. | 1868 | 1868 | 1559 | 83.4582 | В 2023 году фактически выделено 1868 тысяч рублей на техническое сопровождение системы интеллектуального видеонаблюдения на территории муниципального образования городской округ Евпатория РК, на модернизацию проектно-сметной документации по установке системы интеллектуального видеонаблюдения на территории муниципального образования и на оказание услуг на передачу видеоизображения с камер видеонаблюдения, находящихся на территории города Евпатории в МКУ «ЕДДС» - поступление видеопотоков со 192 камер видеонаблюдения.
|  |  | - федеральный бюджет | _ | _ | _
|  |  | - бюджет Республики Крым | _ | _ | _
|  |  | - муниципальный бюджет | 1868 | 1868 | 1559 | 83.4582
|  |  | - внебюджетные источники | _ | _ | _
1.5. | Изготовление и распространение среди населения информационно-справочных материалов профилактической направленности в сфере общественной безопасности и противодействия наркомании, а также направленных на обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, общества и государства от противоправных посягательств (ст.18 ч.1 № 182-ФЗ от 23.06.2016 г.) | администрация г. Евпатория; -департамент культуры, спорта, молодёжной политики и межнациональных отношений; -управление образования | Всего, в т. ч. | 21.8 | 21.8 | 21.7978 | 99.9899 | Выпущенные информационно-справочные материалы профилактической направленности в сфере общественной безопасности, силами отраслевых и функциональных органов администрации города Евпатории РК были распространены среди жителей и гостей городского округа, образовательных учреждениях, объектах санаторно-курортного комплекса, транспортных организациях.
|  |  | - федеральный бюджет | _ | _ | _
|  |  | - бюджет Республики Крым | _ | _ | _
|  |  | - муниципальный бюджет | 21.8 | 21.8 | 21.7978 | 99.9899
- внебюджетные источники
1.6. | Приобретение технического оборудования для обеспечения общественной безопасности и передача его в безвозмездное пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной власти РФ, с целью содействия отделу МВД России по г. Евпатории в профилактике правонарушений и преступлений. | администрация г. Евпатория | Всего, в т. ч. |  |  |  |  | В связи с отсутствием заявок от отдела МВД России по г. Евпатории мероприятие в отчетный период не реализовывалось.
- федеральный бюджет
- бюджет Республики Крым
- муниципальный бюджет
- внебюджетные источники
2. | Задача 2 Создание системы мер, обеспечивающих сокращение уровня потребления населением наркотических средств и психотропных веществ |  | Всего, в т. ч. | _ | _ | _
|  |  | - федеральный бюджет | _ | _ | _
|  |  | - бюджет Республики Крым | _ | _ | _
|  |  | -муниципальный бюджет | _ | _ | _
|  |  | - внебюджетные источники | _ | _ | _
2.1. | Проведение профилактического учёта и мониторинга наркоситуации на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым (ст.21 ч.1 № 182-ФЗ от 23.06.2016 г.) | администрация г. Евпатория; -управление образования; -управление по делам семьи, молодежи и спорта; -департамент труда и социальной защиты населения; -ГБУ РК «Евпаторийский психоневрологический диспансер»; -отдел МВД России по г. Евпатория | Всего, в т. ч. | _ | _ | _ |  | В течении 2023 года проведено 4 заседания антинаркотической комиссии при администрации города Евпатория РК, на которых рассмотрен ряд актуальных вопросов и выработан алгоритма их разрешения. На территории городского округа проведен мониторинг реального и потенциального наркотизма в молодежной среде. В образовательных учреждениях городского округа были организованы просмотры документальных фильмов о вреде наркомании и токсикомании, распространены методические материалы по профилактике наркомании.
|  |  | - федеральный бюджет | _ | _ | _
|  |  | - бюджет Республики Крым | _ | _ | _
|  |  | -муниципальный бюджет | _ | _ | _
|  |  | - внебюджетные источники | _ | _ | _
2.2. | Организация проведения межведомственных профилактических акций «Без наркотиков», конференций, семинаров, «круглых столов» по проблемам потребления психоактивных веществ в образовательных организациях и молодёжной среде (ст.ст.18,26 ч.1 № 182-ФЗ от 23.06.2016 г.) | управление образования; -департамент культуры, спорта, молодёжной политики и межнациональных отношений; | Всего, в т. ч. | _ | _ | _ |  | В феврале 2023 года проведены конференции в техникумах и медицинском колледже города Евпатории. В марте-апреле 2023 года в общеобразовательных учреждениях городского округа Евпатория, с целью реализации мероприятий по проведению межведомственной профилактической акции "Без наркотиков", в общеобразовательных учреждениях, проводились профилактические акции, беседы в рамках "Дня отказа от табака" и "Дня борьбы с наркоманией".
|  |  | - федеральный бюджет | _ | _ | _
|  |  | - бюджет Республики Крым | _ | _ | _
|  |  | -муниципальный бюджет | _ | _ | _
|  |  | - внебюджетные источники | _ | _ | _
2.3. | Проведение профилактических мероприятий (рейдов) в целях выявления и уничтожения незаконных посевов и дикорастущих наркотикосодержащих растений. Обследование фасадов зданий, сооружений на предмет обнаружения рекламы наркотиков и своевременное устранение указанных надписей | департамент городского хозяйства; -департамент имущественных и земельных отношений; -отдел МВД России по г. Евпатория; -Евпаторийский гарнизон; -Евпаторийский линейный пункт полиции управления МВД России на транспорте; -общественные организации | Всего, в т. ч. | _ | _ | _ |  | Мероприятиям по выявлению и уничтожению незаконных посевов и мест произрастания наркосодержащих растений в муниципальном образовании городской округ Евпатория РК уделяется должное внимание. Вопросы о принятии мер по выявлению и уничтожению незаконных посевов и очагов дикорастущих наркосодержащих растений рассматривались на заседаниях антинаркотической комиссии при администрации города Евпатории Республики Крым.
|  |  | - федеральный бюджет | _ | _ | _
|  |  | - бюджет Республики Крым | _ | _ | _
|  |  | -муниципальный бюджет | _ | _ | _
|  |  | - внебюджетные источники | _ | _ | _
| Ответственный исполнитель программ: __________________ начальник УГОиОБ С.В.Загребельский | [5 empty] | СОГЛАСОВАНО:
|  | "_____" __________ 2024 г. |  |  |  | Начальник департамента финансов администрации города Евпатории Республики Крым
| Исполнитель: _____________________________ гл. специалист ВПОиПТ УГОиОБ Э.В. Пашковский |  |  |  |  | ___________________ С.А. Стельмащук
"_______" ___________2024 г.