****

**ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

**Р Е Ш Е Н И Е**

**II созыв**

Сессия №40

28.12.2021 г. Евпатория №2-40/4

**Об отчете Контрольно-счетного органа – Контрольно-счетной палаты городского округа Евпатория Республики Крым о результатах контрольного мероприятия**

В соответствии со статьями 35, 38 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», ч. 1 ст. 1 Положения о Контрольно-счетном органе – Контрольно-счетной палате городского округа Евпатория Республики Крым, утвержденного решением Евпаторийского городского совета Республики Крым от 09.11.2021 № 2-36/2, заслушав информацию председателя Контрольно-счетного органа – Контрольно-счетной палаты городского округа Евпатория Республики Крым о проведенном контрольном мероприятии, рассмотрев отчет о результатах контрольного мероприятия «Аудит закупки работ «Капитальный ремонт сквера Славы, расположенного по адресу: г. Евпатория, пгт. Мирный, пр-т. Мира» (ИКЗ 203911008715291100100100350274299243), утвержденный распоряжением председателя Контрольно-счетного органа – Контрольно-счетной палаты городского округа Евпатория Республики Крым от 08.12.2021 № 01-23/60,

городской совет Р Е Ш И Л:

1. Отчет Контрольно-счетного органа – Контрольно-счетной палаты городского округа Евпатория Республики Крым о результатах контрольного мероприятия «Аудит закупки работ «Капитальный ремонт сквера Славы, расположенного по адресу: г. Евпатория, пгт. Мирный, пр-т. Мира» (ИКЗ 203911008715291100100100350274299243) принять к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит обнародованию на официальном сайте Правительства Республики Крым – [http://rk.gov.ru](http://rk.gov.ru/) в разделе: муниципальные образования, подраздел – Евпатория, а так же на официальном сайте муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым – <http://my-evp.ru> в разделе Документы, подраздел – Документы городского совета в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Евпаторийского городского совета по вопросам местного самоуправления, нормотворческой деятельности и регламента.

**Врио председателя**

**Евпаторийского городского совета Э.М. Леонова**

Председатель КСП ГО Евпатория РК Н.С. Кудеревко

|  |  |
| --- | --- |
| Рассмотрен и одобрен на заседанииКоллегии КСП ГО Евпатория РКПротокол Коллегииот «08» декабря 2021г. № 17/104 | УТВЕРЖДАЮПредседатель Контрольно-счетного органа - Контрольно-счетной палаты городского округа Евпатория Республики Крым\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.С. КудеревкоРаспоряжение от 08 декабря 2021 г. № 01-23/60 |

**ОТЧЕТ№ 05-03/8**

**О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ**

**«Аудит закупки работ «Капитальный ремонт сквера Славы, расположенного по адресу: г. Евпатория, пгт. Мирный, пр-т. Мира»**

**(ИКЗ 203911008715291100100100350274299243)**

 **1. Основание для проведения контрольного мероприятия:**

Пункт 2.2.8. годового плана работы Контрольно-счетного органа – Контрольно-счетной палаты городского округа Евпатория Республики Крым на 2021 год, утвержденного приказом председателя КСП ГО Евпатория РК от 23.12.2020 № 01-25/27 «Об утверждении годового плана работы Контрольно-счетного органа – Контрольно-счетной палаты городского округа Евпатория Республики Крым на 2021 год» (с изменениями), распоряжение и.о. председателя КСП ГО Евпатория РК от 01.10.2021 № 01-23/42 «О проведении контрольного мероприятия».

**2. Предмет контрольного мероприятия:**

Деятельность департамента городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым по расходованию бюджетных средств, направленных на капитальный ремонт сквера Славы, расположенного по адресу: г. Евпатория, пгт. Мирный, пр-т. Мира.

**3. Вопросы контрольного мероприятия:**

Проверка соблюдения порядка планирования закупки.

 **4. Срок проведения контрольного мероприятия на объекте:**

 С 11 октября 2021 по 26 октября 2021 года. Контрольное мероприятие было приостановлено с 27.10.2021на основании распоряжения председателя КСП ГО Евпатория РК от 27.10.2021 № 01-23/48. Контрольное мероприятие возобновлено с 22.11.2021 на основании распоряжения и.о. председателя КСП ГО Евпатория РК от 22.11.2021 № 01-23/56. Общая продолжительность контрольного мероприятия на объекте контроля – 12 рабочих дней.

 **6. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия**:

 Решением Евпаторийского городского совета Республики Крым от 05.12.2014 № 1-7/6 (с изменениями) учрежден департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым (далее – ДГХ, департамент).

 ДГХ зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц27.12.2014.

 В 2020 году ДГХ действовал на основании Положения, утвержденного решением Евпаторийского городского совета Республики Крым от 23.10.2019 № 2-4/2«Об утверждении Положения о департаменте городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым» (далее – Положение). Согласно пункту 1.1. Положения, ДГХ входит в структуру администрации и является отраслевым органом администрации, созданным для организации решения вопросов местного значения в сферах благоустройства, городского хозяйства, содействия реформированию жилищно-коммунального комплекса.

Согласно статьи 3 Положения, ДГХ осуществляет следующие полномочия:

* В части общих полномочий, в том числе:

- осуществляет бюджетные полномочия, установленные в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законодательством, законодательством субъекта и нормативными актами органов местного самоуправления, регулирующими бюджетные отношения.

- определяет потребность в денежных средствах основных отраслей городского хозяйства, вносит предложения по включению этих средств в бюджет городского округа Евпатории Республики Крым, распределяет и осуществляет оперативный контроль за правильностью и эффективностью их использования.

- от имени муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым осуществляет полномочия муниципального заказчика в соответствии с муниципальными правовыми актами.

- организует проведение конкурсов, аукционов, торгов в сфере городского хозяйства.

* В части благоустройства территорий городского округа Евпатория Республики Крым, в том числе:

- утверждает комплекс работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту

объектов городского хозяйства, муниципальных объектов благоустройства.

 - организует благоустройство и озеленение территории городского округа Евпатории Республики Крым с учетом плана комплексного социально-экономического развития.

**7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.**

На территории городского округа Евпатория Республики Крым реализуется муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа Евпатория Республики Крым», утвержденная постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 25.12.2017 № 3401-п (с изменениями).

Муниципальной программой в 2020 году предусмотрена реализация мероприятия «Капитальный ремонт сквера Славы, расположенного по адресу: г. Евпатория, пгт. Мирный, пр-т. Мира».

Планируемый объем финансирования мероприятия – 22 254 730,00 рублей в том числе, за счет средств федерального бюджета – 22 032 182,70 рублей, за счет средств бюджета Республики Крым – 222 547,30 рублей.

В рамках муниципальной программы департаментом был заключен муниципальный контакт № 0875300011320000027\_316667 от 26.05.2020 на выполнение работ «Капитальный ремонт сквера Славы, расположенного по адресу: г. Евпатория, пгт. Мирный, пр-т. Мира».

Оплата работ по контракту осуществлялась за счет средств субсидии, предоставленной из бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым по Соглашению от 20.07.2020 № 35712000-1-2020-007 в целях софинансирования муниципальной программы формирования современной городской среды.

**8. Проверкой порядка планирования закупки установлено следующее.**

 Согласно ч.1, ч.2 ст. 16 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»(далее – Федеральный закон 44-ФЗ) планирование закупок осуществляется посредством формирования, утверждения и ведения планов-графиков. Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены.

 В планы-графики включаются:

 - идентификационные коды закупок, определенные в соответствии со ст. 23 Федерального закона 44-ФЗ;

 - наименование объекта и (или) наименования объектов закупок;

 - объем финансового обеспечения для осуществления закупок;

 - сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок;

 - информация об обязательном общественном обсуждении закупок товара, работы или услуги в соответствии со ст. 20 Федерального закона 44-ФЗ;

 - иная информация, определенная порядком, предусмотренным ст. 16 Федерального закона 44-ФЗ.

 Согласно ч. 10. ст. 16 Федерального закона 44-ФЗ не допускается размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупки, документации об осуществлении закупки, направление приглашений принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом, если такие извещения, документация, приглашения содержат информацию, не соответствующую информации, указанной в планах-графиках.

 Проверкой установлено, что департаментом 26.12.2019 на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (далее – сайт ЕИС) размещен План-график закупок товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее – План-график закупок).

 В течение 2020 года в План-график закупок двадцать раз вносились изменения.

Департаментом на сайте ЕИС размещено извещение о проведении электронного аукциона от 24.04.2020 № 0875300011320000027 по объекту «Капитальный ремонт сквера Славы, расположенного по адресу: г. Евпатория, пгт. Мирный, пр-т. Мира», идентификационный код закупки 203911008715291100100100350274299243, начальная максимальная цена контракта 22 254 730,00 руб.

 Согласно сведений сайта ЕИС на дату размещения извещения о проведении электронного аукциона (24.04.2020) План-график закупок действовал в редакции от 17.04.2020 (версия 6).

 В ходе изучения Плана-графика закупок в редакции от 17.04.2020 (версия 6) установлено, что План-графикне содержит сведений по объекту закупки, указанному в извещении о проведении электронного аукциона от 24.04.2020 № 0875300011320000027, а именно:

 - не содержит сведений об идентификационном коде закупки 203911008715291100100100350274299243;

 - не содержит сведений о наименовании объекта закупки «Капитальный ремонт сквера Славы, расположенного по адресу: г. Евпатория, пгт. Мирный, пр-т. Мира»;

 - не содержит сведений об объеме финансового обеспечения в размере 22 254730,00 рублей.

 Проверкой размещенных на сайте ЕИС Планов-графиков в иных редакциях, установлено, что объект закупки – «Капитальный ремонт сквера Славы, расположенного по адресу: г. Евпатория, пгт. Мирный, пр-т. Мира» с объемом финансового обеспечения в размере 22 254730,00 рублей был включен в План-график закупок только 04.09.2020 (редакцияПлана-графика от 04.09.2020, версия 13) при этом, указанный в плане-графике идентификационный код закупки не соответствует идентификационному коду закупки, указанному в извещении о проведении электронного аукциона и в муниципальном контракте, заключенном по результатам электронного аукциона.

|  |  |
| --- | --- |
| План-график закупокв редакции от 04.09.2020 (версия 13) | Извещение о проведении электронного аукциона № 0875300011320000027,муниципальный контракт№ 0875300011320000027\_316667 от 26.05.2020 |
| Идентификационный код закупки |
| 203911008715291100100100**52000**4299243 | 203911008715291100100100**35027**4299243 |

 Согласно п. 10 Порядка формирования идентификационного кода закупки, утвержденного приказом Минфина России от 10.04.2019 № 55нидентификационный код закупки, сформированный в соответствии с настоящим Порядком, должен оставаться неизменным до завершения периода хранения информации и документов о такой закупке, установленного законодательством Российской Федерации об архивном деле.

 КСП ГО Евпатория РК в адрес ДГХ направлен запрос от 14.10.2021 № 01-39/761 о предоставлении пояснений по факту проведения закупки «Капитальный ремонт сквера Славы, расположенного по адресу: г. Евпатория, пгт. Мирный, пр-т. Мира», не предусмотренной Планом-графиком закупок, а также несоответствия идентификационного кода закупки контракта идентификационному коду План-графика.

 На запрос КСП ГО Евпатория РК от 14.10.2021 № 01-39/761ДГХ представлены пояснения от 21.10.2021 № 3142 согласно которым идентификационный код закупки, указанный в извещении о проведении электронного аукциона и контракте, был сформирован на основании указанной в план-графике закупки – «Формирование современной городской среды»,средства на которую были выделены по Соглашению о предоставлении в 2020 году субсидии в размере 123 000 000,00 рублей в целях софинансирования муниципальной программы современной городской среды, согласно которой сквер Славы пгт Мирный указан, как общественная территория, планируемая к благоустройству в 2020 году.

 Пояснения ДГХ от 21.10.2021 № 3142 не могут быть приняты во внимание по следующим основаниям.

 Согласно размещенной на сайте ЕИС печатной формы Плана-графика закупок (в редакции от 17.04.2020, версия 6) в строке под номером 0035 указана закупка «Формирование современной городской среды» с идентификационным кодом закупки 203911008715291100100100350004299243 и объемом финансового обеспечения в размере 81 788 650,00 рублей.

 Аналогичные сведения также содержатся в электронной форме Плана-графика закупок (в редакции от 17.04.2020, версия 6), размещенного на сайте ЕИС.

 Установить, что указанная закупка связанна с закупкой «Капитальный ремонт сквера Славы, расположенного по адресу: г. Евпатория, пгт. Мирный, пр-т. Мира» не представляется возможным ввиду различия наименований объектов закупки, идентификационных кодов закупки, объемов финансового обеспечения закупок.

|  |
| --- |
| **Наименование объекта закупки** |
| Формирование современной городской среды | Капитальный ремонт сквера Славы, расположенного по адресу: г. Евпатория, пгт. Мирный, пр-т. Мира |
| **Идентификационный код закупки** |
| 20391100871529110010010035**000**4299243 | 20391100871529110010010035**027**4299243 |
| **Объем финансового обеспечения закупки (руб.)** |
| 81 788 650,00 | 22 254 730,00 |

 **Таким образом, ДГХ в нарушение ч. 10. ст. 16 Федерального закона 44-ФЗ размещено на сайте ЕИС извещение о проведении электронного аукциона от 24.04.2020 № 0875300011320000027 по объекту закупки «Капитальный ремонт сквера Славы, расположенного по адресу: г. Евпатория, пгт. Мирный, пр-т. Мира» информация о котором отсутствовала в Плане-графике закупок от 17.04.2020 (версия 6).**

 В ходе контрольного мероприятия объектом контроля представлен Акт осмотра № 6 от 22.06.2021 из которого установлено, что Счетной палатой Республики Крым в 2021 году проводилось контрольное мероприятие «Проверка законности, эффективности и результативности использования бюджетных средств, выделенных в 2020 г. на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», в ходе которого был проведен визуальный осмотр на объекте «Капитальный ремонт сквера Славы, расположенного по адресу: г. Евпатория, пгт. Мирный, пр-т. Мира».

 КСП ГО Евпатория РК в адрес Счетной палаты Республики Крым направлен запрос от 27.10.2021 № 01-39/810 для выяснения вопросов, которые были охвачены Счетной палатой Республики Крым при проведении контрольного мероприятия.

 Согласно письму от 09.11.2021 № 02.1-16/1649Счетной палатой Республики Крым в соответствии с п. 1.13 Плана деятельности 2021 год проводится контрольное мероприятие «Проверка законности, эффективности и результативности использования бюджетных средств, выделенных в 2020 г. на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

В рамках контрольного мероприятия проведена проверка на объекте контроля – ДГХ, являющемся заказчиком по реализации мероприятий в целях софинансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в муниципальном образовании городской округ Евпатория Республики Крым. По результатам проверки составлен Акт от 02.08.2021 № 110.

В отношении ДГХ проведена проверка соблюдения действующего законодательства при заключении и исполнении договоров (контрактов), заключенных ДГХ в рамках реализации обязательств соглашения о предоставлении и расходовании в 2020 году субсидии из бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в целях софинансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды», в том числе по объекту «Капитальный ремонт сквера Славы, расположенного по адресу: г. Евпатория, пгт. Мирный, пр-т Мира».

По объекту «Капитальный ремонт сквера Славы, расположенного по адресу: г. Евпатория, пгт. Мирный, пр-т Мира» проверкой охвачены следующие вопросы:

- Анализ муниципального контракта от 26.05.2020 № 0875300011320000027\_316667 на выполнение работ «Капитальный ремонт сквера Славы, расположенного по адресу: г. Евпатория, пгт Мирный, пр-т Мира»:

* проведение закупки выполнения работ по объекту (порядок проведения конкурсных процедур и определения подрядчика);
* проверка заключения контракта;
* проверка исполнения условий контракта;
* проверка соблюдения сроков выполнения работ по контракту;
* ведение претензионной работы;
* проверка сметной документации, актов выполненных работ, актов сдачи-приемки выполненных работ, проверка оплаты выполненных работ.

- Анализ муниципального контракта от 26.12.2020 № 84 на дополнительные работы по объекту: «Капитальный ремонт сквера Славы, расположенного по адресу: г. Евпатория, пгт Мирный, пр-т Мира»:

* порядок заключения муниципального контракта;
* проверка заключения контракта;
* проверка исполнения условий контракта;
* ведение претензионной работы.

- Анализ муниципального контракта от 10.09.2020 № 39 на выполнение работ по установке систем видеонаблюдения по объекту «Капитальный ремонт сквера Славы, расположенного по адресу: г. Евпатория, пгт Мирный, пр-т Мира»:

* порядок заключения муниципального контракта;
* проверка заключения контракта;
* проверка исполнения условий контракта.

- Анализ муниципального контракта от 10.06.2020 № 23 на оказание услуг строительного контроля по объекту «Капитальный ремонт сквера Славы, расположенного по адресу: г. Евпатория, пгт Мирный, пр-т Мира»:

* порядок заключения муниципального контракта;
* проверка заключения контракта;
* проверка стоимости услуг строительного контроля;
* проверка исполнения условий контракта.

Проведен осмотр видимых конструкций (сооружений) на объекте: «Капитальный ремонт сквера Славы, расположенного по адресу: г. Евпатория, пгт Мирный, пр-т Мира», по результатам которого составлен Акт осмотра от 22.06.2021 № 6.

 В связи с тем, что планируемые к изучению в ходе настоящего контрольного мероприятия вопросы, за исключением планирования закупки уже были изучены Счетной палатой Республики Крым, во избежание дублирования требований органов внешнего государственного и муниципального финансового контроля, в части направления одному и тому же объекту контроля по одному и тому же предмету проверки представлений и предписаний на основании решения Коллегии КСП ГО Евпатория РК от 19.11.2021, распоряжения председателя КСП ГО Евпатория РК от 22.11.2021 № 01-23/56 внесены изменения в программу контрольного мероприятия (исключены вопросы контрольного мероприятия: проверка соблюдения порядка определения НМЦК; проверка соблюдения порядка проведения конкурсных процедур и определения подрядчика; проверка соблюдения порядка заключения и исполнения контракта; проверка соблюдения порядка приемки и оплаты выполненных работ; проверка соблюдения порядка начисления неустоек (при необходимости)).

На запрос КСП ГО Евпатория РК ДГХ представлен Акт по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, эффективности и результативности использования бюджетных средств, выделенных в 2020 г. на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» от 02.08.2021 № 110 (далее – Акт).

Согласно представленному Акту Счетной палатой Республики Крым в ходе проверки муниципального контакта № 0875300011320000027\_316667 от 26.05.2020 на выполнение работ «Капитальный ремонт сквера Славы, расположенного по адресу: г. Евпатория, пгт. Мирный, пр-т. Мира» установлено следующее.

ДГХ на сайте ЕИС размещено извещение о проведении электронного аукциона от 24.04.2020 № 0875300011320000027 и документация об аукционе в электронной форме.

Начальная (максимальная) цена контракта (далее - НМЦК) – 22 254 730,00 рублей.

НМЦК определена проектно-сметным методом. Основанием для определения НМЦК являлась сметная документация, получившая положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости ГАУ РК «Государственная строительная экспертиза» от 24.03.2020 № 91-1-2128-19.

Согласно итоговому протоколу рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 13.05.2020 аукционной комиссией принято решение о заключении контракта с ООО «АРОС-РАСО».

Экономия по итогам проведенной процедуры закупок отсутствует.

Победителем аукциона предоставлено предусмотренное аукционной документацией финансовое обеспечение исполнения обязательств по контракту в виде банковской гарантии на сумму 1 112 736,50 руб.

По результатам электронного аукциона ДГХ заключен муниципальный контракт от 26.05.2020 № 0875300011320000027\_316667 на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт сквера Славы, расположенного по адресу: г. Евпатория, пгт. Мирный, пр-т Мира» с ООО «АРОС-РАСО» (далее — Контракт).

Срок действия контракта: с 26.05.2020 по 31.12.2020.

Срок выполнения работ и периодичность: в течение 50 дней с даты получения уведомления заказчика о начале работ.

Цена контракта: 22 254 730,00 рублей, включая налог на добавленную стоимость (20 %).

Сторонами заключено Дополнительное соглашение 10.08.2020 № 1 к контракту.

Предмет дополнительного соглашения – улучшение функциональных характеристик (потребительских свойств) товара «Лавка со спинкой» без изменения цены товара.

27 ноября 2020 года Сторонами заключено Соглашение о расторжении контракта в связи нецелесообразностью исполнения контракта для Заказчика.

Обязательства по контракту Сторонами исполнены на сумму 19 890 108,00 рублей, обязательства в оставшейся части на сумму 2 364 622,00 рубля Стороны прекращают.

Выполненные работы приняты по актам о приемке выполненных работ № 1, № 2 от 21.07.2020, № 3 от 17.08.2020, № 4, № 5, № 6 от 24.09.2020 и оплачены в полном объеме.

На момент расторжения контракта подрядчиком не выполнены 3 вида работ и затрат включенные в сметный расчет: дог - бокс 3 шт.; газоны готовые универсальные, двухлетние, в рулонах размером 0,4x2 метра, весом 15-20 килограмм (состав травосмеси: 80 % мятлика, 20% овсяницы); удобрение минеральное комплексное «Нитрофоска».

В связи с нарушением сроков выполнения работ ДГХ направлена в адрес ООО «АРОС-РАСО» претензия об уплате пени в размере 41 259,19 рублей, рассчитанная на дату сдачи-приемки работ по актам № 4, № 5, № 6 от 24.09.2020.

Указанная в претензии сумма пени была оплачена ООО «АРОС-РАСО» в полном объеме.

**Выявленные Счетной палатой Республики Крым нарушения по муниципальному контакту № 0875300011320000027\_316667 от 26.05.2020 на выполнение работ «Капитальный ремонт сквера Славы, расположенного по адресу: г. Евпатория, пгт. Мирный, пр-т. Мира»:**

- ДГХ не произведено начисление пени подрядчику за нарушение сроков выполнения работ, рассчитанной на дату заключения Соглашения о расторжении контракта (27.11.2020).

- ДГХ не произведено начисление штрафа подрядчику за не предоставление предусмотренных контрактом документов о заказе оборудования (договор, соглашение, документы, подтверждающие изготовление).

**9. Выводы:**

Контрольным мероприятием установлено, что ДГХ в нарушение ч. 10. ст. 16 Федерального закона 44-ФЗ размещено на сайте ЕИС извещение о проведении электронного аукциона от 24.04.2020 № 0875300011320000027 по объекту закупки «Капитальный ремонт сквера Славы, расположенного по адресу: г. Евпатория, пгт. Мирный, пр-т. Мира», информация о котором отсутствовала в Плане-графике закупок от 17.04.2020 (версия 6).

 Акт по результатам контрольного мероприятия от 30.11.2021 № 05-02/9подписан начальником ДГХ и должностным лицом, ответственным за ведение бухгалтерского учета без возражений.

 **10.Предложения (рекомендации):**

По результатам контрольного мероприятия предлагается:

- Направить представление на имя начальника ДГХ для принятия мер по устранению выявленного нарушения.

- Направить информацию о результатах контрольного мероприятия главе администрации города Евпатории Республики Крым к сведению.

- Второй и третий экземпляры отчета направить Главе муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым - Председателю Евпаторийского городского совета Республики Крым и в Евпаторийский городской совет.